## Risikoanalyse
| Risikoanalyse | Risikoklassen (RK): L-Low; M-Medium; H-High; F-Fact
| Problemstellung | Ursache | Maßnahmen | Schadenausmaß | RK
Projekt allgemein | Abweichung von Spezifikationen | Da kein Lastenheft und Pflichtenheft, im eigentlichen Sinne, zu Projektbeginn vorhanden war, besteht erhöhte Auftrittswahrscheinlichkeit der genannte Problemstellungen | Durch Überprüfung des Programms kann Abweichung festgestellt und behoben werden; Um dieses Problem entgegenzutreten, sollte ein gute Kommunikation mit der Auftragnehmer gepflegt werden, sodass fehlende Spezifikation schnell nach gefügt und mit programmiert werden können | Verzögerung der Projekttermins | L
| Unzureichende Möglichkeit der Softwartewartung (Verfügbarkeit, Nutzbarkeit, Funktionserweiterung) |  |  | Erhöhte Aufwand bei späteren Programmänderungen | L
| Terminverzögerung aufgrund unklarer Definition der Projektrollen und daraus resultierenden Kompetenzkonflikt |  |  | Verzögerung des Projekttermins Worst case: Scheitern des Projekt | M
| Budgetüberschreitung | unerwartet zusätzlichen Kosten | Kostenüberwachung des Projekt bzw. realitische Kostenschätzung vor Projektbeginn |  | M
| Nicht einschätzbare Wartungsaufwand (AG Abzüge, Softwaresicherung) sowie Wartungskosten der Anlage/Steuerung |  |  | Kein Schadenausmaß im Sinne des Projektdurchführung | F
| Nicht einschätzbare Ausfallrate/Fehlerrate des SW im laufende Betrieb |  |  | Nachbesserung des SW im laufenden Betrieb | M
| Nichteinhaltung zugesagter Termin | Personalmangel, fehlende HW, usw. |  | Da kein feste Projekttermin existiert, bezieht der Schadenausmaß lediglich auf Projektverlängerung | M
| Ausfall wichtiger Projektmitarbeiter | Durch Krankheit, Kündigung, Unfälle usw. | Bereitstellung von Ersatzmitarbeiter, gründlichen Vorarbeit und Dokumentation, sodass die Aufgabe von beliebigen Ersatzmitarbeiter durchführend kann |  | M
Projekt SW | Programmierungsfehler |  | Gründlichen Überprüfung der einzelnen Module des Programm | Erhöhte Arbeitsaufwand der Fehlerbehebung vor Ort; Worst case: Verlängerung der Umbauzeitraum | L
| Unzureichende Puffer für das Abfangen von Fehler | Unzureichende Kenntnis der Programmierer der Anlage; Fehlendes Lastenheft/Pflichtenheft | Gründliche Überprüfung der Störungsbausteine | Worst case: Mechanische Beschädigung der Anlagen aufgrund nicht abgesicherte Fehler | L
| Nicht ausreichende Programmkommentierung der einzelnen Netzwerke | Nachlässigkeit der Programmierer bei der Programmierung | Überprüfung des Programms und der Programmierung darauf hinweisen | Erhöhte Arbeitsaufwand der Programmerweiterung | M
| Benutzer unfreundlichen Oberfläche | Der Anlagebediener wird nur bis zu gewissen Maß bei der Gestaltung der WinCC Oberfläche berücksichtig | Überprüfung durch zuständig Mitarbeiter um den Benutzerunfreundlichkeit einzugrenzen | Bedienproblem für die Anlagenmitarbeiter | M
| Last-Minute Änderung bzw. Änderung ohne Vermerk von bereits fertig kontrollierten Modulen | „Gedankenblitz“ des Programmierers, wie man ein Problem eleganter angehen kann | Intensive Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragsnehmer | Erhöhung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines unerwarteten Programmierungsfehlers | M
| Zeitlichen Knappheit beim Untersuchung der Zuverlässigkeit des Programm | Aus Grund fehlende Zeiten lässt es sich kein vollständigen „komplexen“ Softwaretest durchführend |  | Ungeprüfte Programmierungsfehler >>Fehlerfall im laufende Betrieb Worst case: Stillstand der Anlage | H
| Buskommunikation zwischen VSG1(S7) und restlichen S5 Anlagenteilen | Aufgrund von unzureichender Absicherung und Programmierungsfehlern sowie mechanischen Fehlern kann es zu Störungen der Datenübertragung kommen | Überprüfung des Verhaltens der Buskommunikation im Fehlerfall bzw. hinsichtlich ihrer automatischen Fehlerkorrektur im Fehlerfall Überprüfung der Kapazität und möglichen Belastung der Buskommunikation | Es kann zu Störung der Buskommunikation und falsche Signalübertragung führend. Worst case: Stillstand der Anlagen | M
| Buskommunikation von HMI <-> SPS <-> Maschine |  |  |  | M
| Nicht ausreichende Absicherung der Buskommunikationsressourcen |  |  |  | M
Projekt Durchführung | Unerwartete konsistent Probleme (SW zu SW; SW zu HW; HW zu HW) | Trotz gleicher Gerätehersteller können zufällig bedingte bzw. systembedingte Fehler auftreten | Durch Überprüfung der HW/SW Konsistenz im Rahmen der Vormontagearbeit können diese Probleme entschärft werden | Erhöhte Arbeitsaufwand am Tag des Umbaus; Worst Case: Verlängerung des Umbauzeitraums | L
| Nicht einschätzbarer Aufwand zur Fehlerbehebung vor Ort | Personalproblem, Hardwareproblem, Softwareproblem |  | Verlängerung des Umbauzeitraums | H
| Fehlende (wichtige) Hardwaremodule für den Umbau | Defekt; Beschädigung bei Lagerung oder Transport; wurde nicht bestellt | Bestellliste; Ersatz bestellen für wichtige Modulen | Verlängerung des Umbauzeitraums bis hin zu Scheitel des Projekt | L
| Fehlerhafte EA Zuweisung | unsaubere Programmierung bzw. falsche Verkabelung; fehlerhafte Deutung der EA der jetzigen S5 Programm | gründlichen EA Test nach Verkabelung | Verlängerung des Umbauzeitraums bis hin zu Scheitel des Projekt sowie Zerstörung der Anlage | H
| Physikalischen Beschädigung der einzelnen Komponenten (Klemme (Wackelkontakt), Kabel, Aktor, Sensor usw.) | durch den Umbau es zu deren Beschädigung der einzelnen Komponenten führend | Sichtkontrolle um diese Problem vorzubeugen. Wackel kontakt lässt sich selbst nur sehr schwer nach prüfen | Scheiteln des Projekt bzw. Ausfall im laufenden Betrieb | M
| Fehlerhafte Master-Slave Applikation |  |  | Kommunikationsstörung / -Unterbrechung | L
| Fehlerhafte Motor-/ Umrichter Parametereinstellung | Test Motor entspricht nicht den Anlagen Motor | Ersatzmotor als Test Motor benutzen | Probleme beim Inbetriebnahme | M
| Störung der Buskommunikation | nicht ausreichende EMV Abschirmung; Software-Problematik bzgl. Firmware des Umrichters; fehlerhafte Applikation |  | ohne eine fehlerfreie Datenkommunikation ist ein Inbetriebnahme praktisch unmöglich | M

## Zeitplan
[11 empty] | 43 | 4 | 290 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 2 | 295 | 293 | 293 | 292 | 292 | 294 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 62 | [18 empty] | 38 | [18 empty] | 18 | [18 empty] | 2 | [18 empty] | 9 | [18 empty] | 31.8519
| 1 - 10 | Vorbereitung Langfristig | [8 empty] | 31.8519 | 2012-11-24 | [18 empty] | 2012-12-01 | [18 empty] | 2012-12-19 | [18 empty] | 2012-12-20 | [18 empty] | 2012-12-21 | [18 empty] | 2012-12-27 | [18 empty] | 2012-12-28
| 11 - 20 | Vorbereitung Kurzfristig (ein Tag vor Umbau) | [10 empty] | Aufnahme Referenzpunkte | [18 empty] | Aufnahme restliche Referenzpunkte
Ablauf | Betrifft | Was? | Wie? | Warum? | Wann? | Zeit in [min] |  | Wer? | Anz. Pers. | Bemerkungen | erledigt | vorzubereiten | 2012-11-24 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-01 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-19 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-20 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-21 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-27 | [17 empty] | vorzubereiten | 2012-12-28
[7 empty] | gesch. Zeit | [5 empty] | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |  | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30
| Vorbereitung | 3x 5m Netzwerkleitung bereitlegen |  |  |  | 30 |  | PHE | [41 empty] | x
|  | Programmiergerät + Programmierkabel bereitstellen |  |  |  | 60 |  | MDR |  |  |  | 2 | x | [17 empty] | x
|  | Netzwerkswitch installieren |  |  |  | 30 |  | LUA | [41 empty] | x
|  | Adapterkabelsatz S5 -> S7 bereitlegen |  |  |  | 30 | 30 | MDR | [41 empty] | x
|  | Kabeltrommel / Verlängerung |  |  |  | 60 |  | LUA |  |  |  |  | x | [36 empty] | x
|  | Aufnahme Achsen-DB Inhalte DB 17… |  |  | 2012-11-16 | 0 |  | MDR |  |  | x | 1
|  | Bleche und Material bereitlegen | [9 empty] | f
|  | Hubarbeitsbühne reservieren | [5 empty] | MDR |  |  | 1 | f | [18 empty] | x
|  | Aufnahme Nullposition Y-Achse | Anfahren des Portalroboters und Kipptischs zu den gewünschten Positionen und Markierung dieser Position, dabei ist zu beachten, dass keine temporären Markierung verwendet werden >Markierung sollte nach langen Zeit immer noch erkennbar sein | Dient zur Bestimmung von Abweichung der Anlage sowie deren Korrektur Dient als Startparameter für neue System | 2012-11-24 | 0 |  |  | 2
|  | Aufnahme Referenzposition Y-Achse |  |  |  | 60 |  |  |  | Geberwert: 0 | x |  |  | x | x
|  | Aufnahme Grundstellungsposition Y-Achse |  |  |  | 0 |  |  |  | Geberwert: 36 | x
|  | Aufnahme Position Gasse 1 / 3 Y-Achse |  |  |  | 0 |  |  |  | Geberwert: 36 | x
|  | Aufnahme Position Gasse 2 / 4 Y-Achse |  |  |  | 0 |  |  |  | Geberwert: 2605 | x
|  | Aufnahme Endposition Z-Achse |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Aufnahme Referenzposition Z-Achse |  |  |  | 90 |  |  |  |  | x | [21 empty] | x | x | x
|  | Aufnahme Grundstellungsposition Z-Achse |  |  |  | 0 |  |  |  | Geberwert: -41 | x
|  | Aufnahme Nullposition M-Achse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Referenzposition M-Achse |  |  |  | 60 | [28 empty] | x | x
|  | Aufnahme Grundstellungsposition M-Achse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Grundstellungsposition X-Achse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Position Gasse 1 / 2 X-Achse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Position Gasse 3 / 4 X-Achse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Nullposition Kipptisch Fahrachse |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Aufnahme Referenzposition Kipptisch Fahrachse |  |  |  | 60 |  |  |  |  | x | [26 empty] | x | x
|  | Aufnahme Grundstellungposition Kipptisch Fahrachse |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Aufnahme Position Gasse 1/3 Kipptisch Fahrachse | [8 empty] | x
|  | Aufnahme Position Gasse 2/4 Kipptisch Fahrachse | [8 empty] | x
|  | Aufnahme Nullposition Kipptisch Kippachse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Referenzposition Kipptisch Kippachse |  |  |  | 60 | [33 empty] | x | x
|  | Aufnahme Grundstellungposition Kipptisch Kippachse |  |  |  | 0
|  | Aufnahme Länge-Geberposition Y-Achse | Messung der Längenänderung im Abhängigkeit zu Positionsänderung der Achsenbewegung | Dient der Überprüfung und Kontrolle der Skalierung der Achse nach dem Umbau | 2012-11-24 | 60 |  |  | 2 | Länge Achse [mm]: 5674 Geber Anfangswert: 0 Geber Endwert: 5686 | x | [21 empty] | x | x
|  | Aufnahme Länge-Geberposition Z-Achse |  |  |  | 60 |  |  |  | Länge Achse [mm]: 400 Geber Anfangswert: 0 Geber Endwert: 402 | x | [23 empty] | x | x
|  | Aufnahme Länge-Geberposition M-Achse |  |  |  | 60 |  |  |  | Geberwert Ref-Punkt: Geberwert max. Grad positiv: Geberwert max. Grad negativ: | [25 empty] | x | x
|  | Laser Entfernungsmesssystem (Soll-Ist Vergleich) |  |  |  | 60 |  |  |  | Länge Achse [mm]: k.A. (Kollisionsschutz) Gasse 2 / 4 [mm]: 3456 Gasse 1 / 3 [mm]: 6092 Grundstellung Geber: 6300 Gasse 2 / 4 Geber: 2845 Gasse 1 / 3 Geber: 210 | x | [26 empty] | x | x
|  | AG Abzug S5 Programm | Siehe Dokumentationsanleitung AG Abzüge | Vollständigkeit der Dokumentation zum Projektende |  | 0 | 30 | MDR | 1 |  | x
|  | AG Abzug Lenze Umrichter |  |  | 2012-11-14 | 0 | 30 | LUA | 1 |  | x
|  | Überprüfung verwendeter Eingangssignale | Jeder einzelne Eingang wird im Zusammenhang der dazugehörige Sensor/Initiator bzw. Ausgang zu Aktor kontrolliert und dokumentiert Gründlichen Überprüfung und Dokumentation des mechanischen Zustands sowie deren Funktionalität | Sehr wichtigen Punkt für die Inbetriebnahme; falschen E/A sowie fehlerhafte Sensor/Aktor den Inbetriebnahme und SW Test unmöglich macht. Ist eine Sicherheitüberprüfung für den laufenden Betrieb |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung verwendeter Ausgangsignale |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung verwendeter Sensorsignale |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung verwendeter Aktorsignale |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung verwendeter Initiatorsignale |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der Nockenschaltersignale |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der Lenze Umrichter | Der Ersatzmotor anschließen und die Funktionalität überprüfen (wird von Symacon durchgeführt) | Ist wichtige Punkt um ein vermeidlichen Risiko bezüglich Lenze Umrichter zu mindern |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der Strom-/Spannungsversorgung | Die Energieversorgung musst überprüft und dokumentiert werden | Sicherung der Energieversorgung, |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der Inkrementalgeber auf ihre Funktionalität | Zustand der Inkrementalgeber musst überprüft und dokumentiert werden, möglichen Mangel musst dokumentiert und wenn möglich sofort beseitig werden | Wichtig für die Inbetriebnahme |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des Vorhandenseins der benötigten HW/Module sowie Ersatzteile wichtiger Module | Jeder einzelnen Komponenten wird nach geprüft ob es vorhandeln ist oder schon bestellt wurde | Selbst neue Waren kann defekt sein; fehlende oder defekte Teile ist eine großer Hinderung für den Umbau; Wichtig für den Inbetriebnahme |  | 0
|  | Überprüfung der bestellten HW auf ihre Funktionalität | Testen der bestellte Waren auf Teststand |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Lichtschranken GB1/2 innen | Überprüfung und Dokumentation der Istzustand der Komponenten, Funktionstest der Komponenten | Durch neue Verkabelung kann es zu Funktionsausfall der Sicherheitskomponenten führend, Dies muss möglich verhindern werden |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Lichtschranken GB1/2 außen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Lichtschranken GB3/4 innen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Lichtschranken GB3/4 außen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Warnsignal |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-End-Schalter X-Achse |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-End-Schalter Y-Achse |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-End-Schalter Z-Achse |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-End-Schalter M-Achse |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-End-Schalter Kipptisch Fahrachse |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-Schalter auf Bedientpult |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-Schalter auf Lisecpult |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-Schalter hinten (bei GB1/2Lichtschranken Anmeldung) |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Not-Schalter im Schaltschrank |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Sicherheitsüberprüfung Warnlampe |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Überprüfung des Zustands der Leitungen (besonders an Kanten und Biegungen) | Sichtkontrolle müssen durch geführt und dokumentiert werden | Riss auf den Kabel kann langfristig zu Komplikation während der laufende Betrieb führend, es ist ein vermeinbare Problem und sollte dies bezüglich auch vermieden werden |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der einzelnen Anlagenteile auf ihre Funktionalität (falls erforderlich) | Funktionstest der Gesamtanlagen müssen durch geführt und dokumentiert werden | Es ist wichtig, dass die Anlagen einwandfrei funktionieren. Fehlerhafte Anlagenteile kann in Inbetriebnahme zur Gefährdung des Projekterfolg führend |  | 0
|  | Überprüfung das Zusammenspielen der einzelnen Anlagenteile (falls erforderlich) |  |  |  | 0
|  | Überprüfung der Gesamtanlagen in gefährlichen Situation (falls erforderlich) |  |  |  | 0
|  | Überprüfung der richtigen Verkabelung (Ausführender und Prüfer, sollte unterschiedliche Person sein) | Überprüfung der Zuordnung der Klemmen | Falschen Signalzuordnung kann katastrophale Folgen verursachen |  | 0
|  | Überprüfung der Datenkommunikation Netzwerkzugriffsmöglichkeit | nötigsten Daten aus Datenblätter / DIN Normen entnehmen | Sicherstellung eine störungsfreie Buskommunikation |  | 30 |  | MDR | [79 empty] | x
|  | Überprüfung der Datenkommunikation Netzwerkleitung |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Überprüfung der Datenkommunikation Übertragungsgeschwindigkeit |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Überprüfung der Datenkommunikation Busressourcen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Überprüfung der Datenkommunikation EMV Abschirmung |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Überprüfung der Datenkommunikation Fehlererkennung sowie automatischen Fehlerkorrektur |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Überprüfung der Firmware des Umrichter bzgl. Profibusapplikation |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
0
0
0
| Organisatorisches | Empfang Symacon MA |  |  |  | 30 | [6 empty] | x
|  | Tische und Stühle bereitstellen 2x |  |  |  | 30 | [100 empty] | x
|  | Kaffee + Tisch |  |  |  | 30 | [100 empty] | x
|  | Gestellplätze beräumen |  |  |  | 30 | [6 empty] | x
|  | Gestelle mit Glas bereitstellen |  |  |  | 0
|  | Verfügbarkeit Linien MA / SL zur Bedienung der Anlage |  |  |  | 30 | [6 empty] | x
|  | Personalplanung der Projekteilnehmer | Ermittlung der notwendigen Personalanzahl und informiert die Schichtleiter über deren Freistellung für den Umbau | Notwendige Schritt für eine störungsfrei Projektdurchführung |  | 0 |  | MDR ANN | 2 |  | x
|  | Personalplanung der Ersatzhilfskraft |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Personalplanung Testpersonal |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Projektplanung ( Planung der Vormontagezeit bzw. Zeitplananfertigung für Tag des Umbaus) | Eingliederung der Planung der Inbetriebnahme von Symacon in unsere Planung | Notwendige Schritt für eine störungsfrei Projektdurchführung |  | 0 |  | MDR ANN | 2
|  | Erhalt der Planung für Inbetriebnahme von Symacon | Bei Symacon nachfragen und darauf aufmerksam machen | Wird benötigt für die Projektplanung |  | 0 |  | MDR ANN | 2
|  | Erstellung Projekt Soll-Seitplan |  |  |  | 0 |  | MDR ANN | 2 |  | x
|  | Erstellung Projekt Ist-Zeitplan |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Projektplanung (Dokumentation der Entsorgung / Lagerung der demontiertet Anlagenteile) | Nicht mehr benötigten Teile werden je nach Wiederverwertbarkeit als Ersatzteil in Lager gelagert oder entsorgt |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  | Frühbesprechung (Symacon + Euroglas) |  |  |  | 0
| Schaltschrank VSG 1 (UV1) | ASI Leitung zur UV2 zur Klemmleiste verlegen |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Stromversorgung für S7-300 |  |  |  | 30 |  | LUA | [60 empty] | x
|  | Netzwerkswitch setzen / 24V Versorgung anklemmen |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Ethernetleitung anschließen/testen |  |  |  | 30 |  | MDR |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Profibusleitung verlegen (DP <-> UV2 <-> Laser) |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Profibus in VSG 1 DP Bus einbinden |  |  |  | 30 |  | LUA | [60 empty] | x
|  | Netzwerkverbindung zur Warte |  |  |  | 30 |  | TWL | [41 empty] | x
|  | E/A Stecker S5 lösen und mit Adapter verbinden |  |  |  | 30 |  | LUA | [79 empty] | x
|  | Verbindung der DEs/DAs zu S7-300 über Adapter |  |  |  | 30 |  | LUA | [79 empty] | x
|  | Kommunikationscheck CPU <-> MP277 |  |  |  | 30 |  | MDR | [41 empty] | x
|  | Netzwerk zur Warte prüfen |  |  |  | 30 |  | MDR | [41 empty] | x
|  | Profibus FMS Teilnehmer ermitteln |  |  |  | 30 |  | MDR |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | LS-Automat 24V Versorgung - neu setzen und verdrahten |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | vorhandenen NH00 Trenner von UV4 - neues Kabel zur UV2 |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | 24V DC vom Netzteil S7 zur UV2 ziehen - Klemmleste -XS7 |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | 24V DC Not-Aus verzögert zur UV2 zur Klemmleiste -X7F7.LV |  |  |  | 30 |  | LUA | [41 empty] | x
|  | 24V DC Not-Aus zur UV2 zur Klemmleiste -X7F5.L |  |  |  | 30 |  | LUA | [41 empty] | x
|  | Kühlung Hydraulik Kabel von S7 Ausgang verlegen |  |  |  | 30 |  | LUA |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | 24V DC vor Not-Aus zur UV2 ziehen zur Klemmleiste -X7F4 |  |  |  | 30 |  | LUA | [41 empty] | x
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
| Leistungsschaltschrank Kipptisch (UV 2) | Bestellung Rittal Schaltschrank |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Schaltschrank aufbauen und montieren |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | Bereitstellung von Leistungkabeln |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Verlegung Leistungskabel -> UV3 (Motorleitungen) |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Profibusleitung verlegen kommend -> FUs -> Laser |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Profibus in VSG 1 DP Bus einbinden |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Profibuskommunikationscheck |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Lenze Parameter sichern |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x
|  | FU Encoderleitung (von UV4) |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Hydraulikpumpe Sicherheitsabschaltung |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Hydraulikpumpe Parameter laden |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | FU Hydraulikpumpe Funktionscheck |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Rollgang Sicherheitsabschaltung |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Rollgang Parameter laden |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | FU Rollgang Funktionscheck |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Fahrantrieb Sicherheitscheck |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | FU Fahrantrieb Parameter laden |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | FU Fahrantrieb Funktionscheck |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | 24V von Potentialklemmen zum Laser verlegen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | 24V Leitung zur UV3 verlegen (Magnetventile Heben / Senken) |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Endlagenschalter Fahrwagen von UV4 zur UV2 auf Umrichter |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Bremswiderstand FU Ausfahrwagen von UV4 zur UV2 umbauen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Bremswiderstand FU Transport von UV5 zur UV2 umbauen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
| Unterverteilung LISEC Kipptisch (UV3) | Reihenklemmen für Motor Hydraulikpumpe setzen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Reihenklemmen für Motor Rollgang setzen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Hutschiene für ASI-Slaves |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | ASI Slaves montieren (gelbe und schwarze ASI Leitung) |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | ASI Slaves in Bus einbinden |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Motorleitungen einziehen und auflegen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | 24V SV von UV2 |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Reihenklemmen für Sensoren und Aktoren vor ASI Slaves |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 0
| Hauptschaltschank LISEC (UV4) | Länge der Encoderleitungen prüfen |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Encoderleitungen lösen und zur UV 2 verlegen |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 0
| Schaltschank LISEC Kipptisch (UV5) | Sensoren auf ASI Fähigkeit prüfen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Nockenschalter auf ASI Fähigkeit prüfen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Initiator beschriften und abklemmen |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Beckhoff Steuerung demontieren |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
|  | Frequenzumrichter demontieren |  |  |  | 30 | [81 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 0
| Bedienpult 1 VSG1 Linie | Netzwerkleitung verlegen |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Touchpanel ersetzen und verbinden |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
|  | Stromversorgung |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Profibus (Abschlußwiderstand korrekt) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
|  | Netzwerkleitung testen |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | [38 empty] | x
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
| VSG1 Warte | Netzwerkleitung zur Warte |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Netzwerkverbindung Panel Warte zur VSG 1 |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Sm@rt Access zur VSG 1 |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
0
0
0
0
0
|  | Hardwaretechnische Abnahme |  |  |  | 30 | [62 empty] | x
| Projektprüfung | Überprüfung des SW Moduls Rollenförderer | Einarbeiten in die Thematik und Überprüfung der einzelnen SW Module unsererseits | Erhöhte Sicherheit hinsichtlich Programmierungsfehler und unvollständiger Spezifikation |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des SW Moduls Blattzähler |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des SW Moduls Betriebarten |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der SW Modul Achsensteuerung über FM351 |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der SW Modul Achsensteuerung allgemein |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der Funktionalität Achsensynchronisierung |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des Moduls Schieberegister |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des SW Moduls Lichtschranken |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung des SW Moduls Rißerkennung |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Bedienung | Einweisung eine Schichtleiter zur Überprüfung der Bedienoberfläche, Dokumentation seine Meinung darüber und ggfs. Nachbessern lassen | Erleichter der Bedienung über Bedienpult später im laufende Betrieb |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Benutzerlevel |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Benutzerfreundlichkeit |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Wartungoberfläche |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Parametrierungsoberfläche |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | Überprüfung der WinCC Oberfläche Schrittketten Darstellung |  |  |  | 30 | [43 empty] | x
|  | SW Zuverlässigkeitstest Stresstest (Simulation) | Überprüfung der SW im Fehlerfall und Störfall | Aussage über die Verfügbarkeit der Anlage im laufenden Betrieb später |  | 30 | [119 empty] | x
|  | SW Zuverlässigkeitstest S7 Integration |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
|  | SW Zuverlässigkeitstest unter realen Bedingungen |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
|  | Zuverlässigkeitstest Profibuskommunikation Stresstest | Überprüfung der Buskommunikation im künstlichen Fehlerfall und Störfall sowie seine Möglichkeit der Fehlererkennung und Autokorrektur | Dient zur Auswertung der Datenkommunikation |  | 30 | [119 empty] | x
|  | Zuverlässigkeitstest Profibuskommunikation S7 Integrationstest |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
|  | Zuverlässigkeitstest Profibuskommunikation unter realen Bedingungen |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
|  | Überprüfung der Skalierungsmaß der Achse (nach Programmimplementierung) | Vergleich zwischen den neu und den alten Skalierungsmaß (siehe Markierung der Skalierungsmaß) | Es muss sichergestellt werden, dass kein Abweichung in der Skalierung der Achse gibt, schon kleiner Abweichung kann zu großer Komplikation führend |  | 30 | [119 empty] | x
0
0
0
0
0
| Nachbereitung | DP/DP Kopplung WMS |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
|  | DP/DP Kopplung nach Bottero |  |  |  | 30 | [119 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E Test
Hinweis | nicht relevant
zu prüfen
In der Spalte Sichtprüfung ist mit X zu kennzeichen, ob der Eingang/Ausgang wirklich benutzt wird
Das freie Kästchen dient zur Kennzeichnung dass der Eingang/Ausgang fertig geprüft worden ist
Treten Besonderheiten auf oder falsche oder unvollständige Symbolische Namen/Kommentare, ist es beim "Bemerkung" zu vermerken / melden
| Eingangs- adresse | Symbolname | Kommentar | Zusatzinfo | Prüfbarkeit | Sichtprüfung | Check | Bermerkung
Koppler Signal nicht prüfbar | E 0.0 | E 0.0 | …
| E 0.1 | E 0.1 | …
| E 0.2 | E 0.2 | …
| E 0.3 | E 0.3 | …
| E 0.4 | E 0.4 | …
| E 0.5 | E 0.5 | …
| E 0.6 | E 0.6 | …
| E 0.7 | E 0.7 | …
| E 1.0 | E 1.0 | …
| E 1.1 | E 1.1 | …
| E 1.2 | E 1.2 | …
| E 1.3 | E 1.3 | …
| E 1.4 | E 1.4 | …
| E 1.5 | E 1.5 | …
| E 1.6 | E 1.6 | …
| E 1.7 | E 1.7 | …
| E 2.0 | E 2.0 | KIPPTISCH VERTIKAL +020
| E 2.1 | E 2.1 | KIPPTISCH HORIZONTAL +020
| E 2.2 | E 2.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 2.3 | E 2.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 2.4 | E 2.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 2.5 | E 2.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 2.6 | E 2.6 | SAMMELSTOERUNG KIPPTISCH +020
| E 2.7 | E 2.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.0 | E 3.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.1 | E 3.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.2 | E 3.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.3 | E 3.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.4 | E 3.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.5 | E 3.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.6 | E 3.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 3.7 | E 3.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 4.0 | E 4.0 | KIPPTISCH AUTOMATIK AKTIV +020
| E 4.1 | E 4.1 | KIPPTISCH HAND AKTIV +020
| E 4.2 | E 4.2 | KIPPTISCH IN GRUNDSTELLUNG +020
| E 4.3 | E 4.3 | KIPPTISCH GLAS VORHANDEN +020
| E 4.4 | E 4.4 | KIPPTISCH GLAS NICHT VORHANDEN +020
| E 4.5 | E 4.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 4.6 | E 4.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 4.7 | E 4.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.0 | E 5.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.1 | E 5.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.2 | E 5.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.3 | E 5.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.4 | E 5.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.5 | E 5.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.6 | E 5.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 5.7 | E 5.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.0 | E 6.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.1 | E 6.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.2 | E 6.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.3 | E 6.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.4 | E 6.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.5 | E 6.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.6 | E 6.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 6.7 | E 6.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.0 | E 7.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.1 | E 7.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.2 | E 7.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.3 | E 7.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.4 | E 7.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.5 | E 7.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.6 | E 7.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 7.7 | E 7.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 8.0 | E 8.0 | KIPPT. BEREIT Z. UEBERN. VON +010 +020
| E 8.1 | E 8.1 | GLAS VON +010 UEBERNOMMEN +020
| E 8.2 | E 8.2 | UEBERGABE ZU +021 LAEUFT +020
| E 8.3 | E 8.3 | SCHRITTKETTE KIPPTISCH LAEUFT +020
| E 8.4 | E 8.4 | SCHRITTKETTE KIPPTISCH ENDE +020
| E 8.5 | E 8.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 8.6 | E 8.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 8.7 | E 8.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.0 | E 9.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.1 | E 9.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.2 | E 9.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.3 | E 9.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.4 | E 9.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.5 | E 9.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.6 | E 9.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 9.7 | E 9.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.0 | E 10.0 | LEBENSBIT VOM KIPPTISCH +020
| E 10.1 | E 10.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.2 | E 10.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.3 | E 10.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.4 | E 10.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.5 | E 10.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.6 | E 10.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 10.7 | E 10.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.0 | E 11.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.1 | E 11.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.2 | E 11.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.3 | E 11.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.4 | E 11.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.5 | E 11.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.6 | E 11.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 11.7 | E 11.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 12.0 | E 12.0 | TIMEOUT: KOMMUNIKATIONS TIMEOUT +020
| E 12.1 | E 12.1 | NOTAUS GEDRUECKT +020
| E 12.2 | E 12.2 | STEUERUNG AUS IN AUTOMATIK +020
| E 12.3 | E 12.3 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER GEFALLEN +020
| E 12.4 | E 12.4 | STOERUNG PERIPHERIE +020
| E 12.5 | E 12.5 | 24V AUSGANGSSPANNUNG FEHLT +020
| E 12.6 | E 12.6 | SICHERUNGSKREIS AUSGEFALLEN +020
| E 12.7 | E 12.7 | BETRIEBSHALT AUSGELOEST +020
| E 13.0 | E 13.0 | BETRIEBSHALT AUSGELOEST EXTERN +020
| E 13.1 | E 13.1 | DATENFEHLER +020
| E 13.2 | E 13.2 | ALLGEMEINER FEHLER BEI ADS-WRITE +020
| E 13.3 | E 13.3 | KEIN BETRIEBSBEREIT VON SERVO +020
| E 13.4 | E 13.4 | ALLGEMEINER FEHLER BEI AXACT +020
| E 13.5 | E 13.5 | ALLGEMEINER FEHLER BEI AXFNC_RESET +020
| E 13.6 | E 13.6 | UNERLAUBTER FUNKTIONSSCHRITT +020
| E 13.7 | E 13.7 | RAMPENGENERATORFEHLER +020
| E 14.0 | E 14.0 | GRUNDSTELLUNG NICHT ERREICHT +020
| E 14.1 | E 14.1 | ALLGEMEINER PROGRAMMIERFEHLER +020
| E 14.2 | E 14.2 | PC - HARDWARE NICHT OK +020
| E 14.3 | E 14.3 | ACHTUNG SIMULATIONSBETRIEB! +020
| E 14.4 | E 14.4 | ANTRIEB NICHT BETRIEBSBEREIT +020
| E 14.5 | E 14.5 | MAX. ZEIT F. HEBEN/SENKEN ABGEL. +020
| E 14.6 | E 14.6 | KOLLISIONSSCHUTZ HAT ANGESPROCHEN +020
| E 14.7 | E 14.7 | OVERRIDE UNTER 10% +020
| E 15.0 | E 15.0 | PARAMETERFEHLER +020
| E 15.1 | E 15.1 | FEHLER MESSSYSTEM +020
| E 15.2 | E 15.2 | GLAS AUF ATL +020
| E 15.3 | E 15.3 | PBS BEFINDET SICH IM KIPPBEREICH +020
| E 15.4 | E 15.4 | MELDUNG AM FREQUENZUMRICHTER +020
| E 15.5 | E 15.5 | TRIP - STOERUNG AM FREQUENZUMRICHTER+020
| E 15.6 | E 15.6 | ALLE PARAMETER WEG, LISEC ANRUFEN +020
| E 15.7 | E 15.7 | BREMSWIDERST. NICHT BETRIEBSBEREIT +020
| E 16.0 | E 16.0 | …
| E 16.1 | E 16.1 | …
| E 16.2 | E 16.2 | …
| E 16.3 | E 16.3 | …
| E 16.4 | E 16.4 | …
| E 16.5 | E 16.5 | …
| E 16.6 | E 16.6 | …
| E 16.7 | E 16.7 | …
| E 17.0 | E 17.0 | …
| E 17.1 | E 17.1 | …
| E 17.2 | E 17.2 | …
| E 17.3 | E 17.3 | …
| E 17.4 | E 17.4 | …
| E 17.5 | E 17.5 | …
| E 17.6 | E 17.6 | …
| E 17.7 | E 17.7 | …
| E 18.0 | E 18.0 | …
| E 18.1 | E 18.1 | …
| E 18.2 | E 18.2 | …
| E 18.3 | E 18.3 | …
| E 18.4 | E 18.4 | …
| E 18.5 | E 18.5 | …
| E 18.6 | E 18.6 | …
| E 18.7 | E 18.7 | …
| E 19.0 | E 19.0 | …
| E 19.1 | E 19.1 | …
| E 19.2 | E 19.2 | …
| E 19.3 | E 19.3 | …
| E 19.4 | E 19.4 | …
| E 19.5 | E 19.5 | …
| E 19.6 | E 19.6 | …
| E 19.7 | E 19.7 | …
| E 20.0 | E 20.0 | …
| E 20.1 | E 20.1 | …
| E 20.2 | E 20.2 | …
| E 20.3 | E 20.3 | …
| E 20.4 | E 20.4 | …
| E 20.5 | E 20.5 | …
| E 20.6 | E 20.6 | …
| E 20.7 | E 20.7 | …
| E 21.0 | E 21.0 | …
| E 21.1 | E 21.1 | …
| E 21.2 | E 21.2 | …
| E 21.3 | E 21.3 | …
| E 21.4 | E 21.4 | …
| E 21.5 | E 21.5 | …
| E 21.6 | E 21.6 | …
| E 21.7 | E 21.7 | …
| E 22.0 | E 22.0 | …
| E 22.1 | E 22.1 | …
| E 22.2 | E 22.2 | …
| E 22.3 | E 22.3 | …
| E 22.4 | E 22.4 | …
| E 22.5 | E 22.5 | …
| E 22.6 | E 22.6 | …
| E 22.7 | E 22.7 | …
| E 23.0 | E 23.0 | …
| E 23.1 | E 23.1 | …
| E 23.2 | E 23.2 | …
| E 23.3 | E 23.3 | …
| E 23.4 | E 23.4 | …
| E 23.5 | E 23.5 | …
| E 23.6 | E 23.6 | …
| E 23.7 | E 23.7 | …
| E 24.0 | E 24.0 | …
| E 24.1 | E 24.1 | …
| E 24.2 | E 24.2 | …
| E 24.3 | E 24.3 | …
| E 24.4 | E 24.4 | …
| E 24.5 | E 24.5 | …
| E 24.6 | E 24.6 | …
| E 24.7 | E 24.7 | …
| E 25.0 | E 25.0 | …
| E 25.1 | E 25.1 | …
| E 25.2 | E 25.2 | …
| E 25.3 | E 25.3 | …
| E 25.4 | E 25.4 | …
| E 25.5 | E 25.5 | …
| E 25.6 | E 25.6 | …
| E 25.7 | E 25.7 | …
| E 26.0 | E 26.0 | …
| E 26.1 | E 26.1 | …
| E 26.2 | E 26.2 | …
| E 26.3 | E 26.3 | …
| E 26.4 | E 26.4 | …
| E 26.5 | E 26.5 | …
| E 26.6 | E 26.6 | …
| E 26.7 | E 26.7 | …
| E 27.0 | E 27.0 | …
| E 27.1 | E 27.1 | …
| E 27.2 | E 27.2 | …
| E 27.3 | E 27.3 | …
| E 27.4 | E 27.4 | …
| E 27.5 | E 27.5 | …
| E 27.6 | E 27.6 | …
| E 27.7 | E 27.7 | …
Digitale Eingangskarte Steckplatz 7 | E 28.0 | E 28.0 | … (M-Achse Istwert EW 28)
| E 28.1 | 9F12/14 | STEUERSPANNUNG VORHANDEN
| E 28.2 | PNOZ_13K12 | PNOZ NOT-AUS AUSGELOEST
| E 28.3 | PNOZ_15K3 | PNOZ ABSCHALTVERZ.UMRICHTER AUSGELOEST
| E 28.4 | +010-53B4 26¦9 | ABSTAPLER KATZE Y-DREHGEBER STOER. +010
| E 28.5 | +010-61B4 26¦9 | ABSTAPLER HUB Z-DREHGEBER STOER. +010
| E 28.6 | E 28.6 | ...
| E 28.7 | E 28.7 | ...
| E 29.0 | 70B3/D0 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D0 +010
| E 29.1 | 70B3/D1 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D1 +010
| E 29.2 | 70B3/D2 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D2 +010
| E 29.3 | 70B3/D3 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D3 +010
| E 29.4 | 70B3/D4 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D4 +010
| E 29.5 | 70B3/D5 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D5 +010
| E 29.6 | 70B3/D6 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D6 +010
| E 29.7 | 70B3/D7 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D7 +010
| E 30.0 | 70B3/D8 26¦2 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D8 +010
| E 30.1 | 70B3/D9 26¦2 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.D9 +010
| E 30.2 | 70B3/AL 26¦2 | ABSTAPLER DREHACHSE ABS.-GEB.ALARM +010
| E 30.3 | E 30.3 26¦2 | ...
| E 30.4 | E 30.4 26¦2 | ...
| E 30.5 | E 30.5 26¦2 | ...
| E 30.6 | E 30.6 26¦2 | ...
| E 30.7 | E 30.7 26¦2 | ...
| E 31.0 | SIGNAL_E1 26¦2 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.1 | SIGNAL_E2 26¦2 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.2 | SIGNAL_E3 26¦2 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.3 | SIGNAL_E4 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.4 | SIGNAL_E5 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.5 | SIGNAL_E6 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.6 | SIGNAL_E7 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
| E 31.7 | SIGNAL_E8 | DICKENMESSUNG WASCHMASCHINE
Digitale Eingangskarte Steckplatz 8 | E 32.0 | WASCHM_1 | WASCHMASCHINE WASCHBEREIT
| E 32.1 | WASCHM_2 | WASCHMASCHINE KEINE STOERUNG
| E 32.2 | WASCHM_3 | WASCHMASCH. FREIGABE EINLAUF NACH MESSEN
| E 32.3 | WASCHM_4 | WASCHMASCHINE NICHT BELEGT (hohe Geschwindigkeit)
| E 32.4 | WASCHM_5 | WASCHMASCHINE TRANSPORT LAEUFT
| E 32.5 | WASCHM_6 | WASCHMASCHINE RESERVE (Not AUS)
| E 32.6 | WASCHM_7 | VE ANLAGE KEINE STOERUNG
| E 32.7 | WASCHM_8 | VE VORWARNUNG SCHLECHTE LEITWERT
| E 33.0 | E 33.0 | EXTERNER NOT-AUS 1 AUSGELOEST
| E 33.1 | E 33.1 | EXTERNER NOT-AUS 2 AUSGELOEST
| E 33.2 | E 33.2 | EXTERNER NOT-AUS 3 AUSGELOEST
| E 33.3 | E 33.3 | EXTERNER NOT-AUS 4 AUSGELOEST
| E 33.4 | E 33.4 | EXTERNER NOT-AUS 5 AUSGELOEST
| E 33.5 | E 33.5 | ...
| E 33.6 | E 33.6 | ...
| E 33.7 | E 33.7 | ...
| E 34.0 | E 34.0 X10¦2 | ...
| E 34.1 | E 34.1 X10¦2 | ...
| E 34.2 | E 34.2 X10¦2 | ...
| E 34.3 | E 34.3 X10¦2 | ...
| E 34.4 | E 34.4 X10¦2 | ...
| E 34.5 | E 34.5 X10¦2 | ...
| E 34.6 | E 34.6 X10¦2 | ...
| E 34.7 | E 34.7 X10¦2 | ...
| E 35.0 | E 35.0 | PLANVERBUNDANL.BEREIT ZUR GLAS UEBERNAHM
| E 35.1 | E 35.1 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.2 | E 35.2 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.3 | E 35.3 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.4 | E 35.4 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.5 | E 35.5 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.6 | E 35.6 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
| E 35.7 | E 35.7 | SIGNALAUSTAUSCH PLANVERBUNDANLAGE
Koppler Signal nicht prüfbar | E 36.0 | E 36.0 | AFW POSITION FALSCH!KORR.POS.HERST. +020
| E 36.1 | E 36.1 | ATL POSITION FALSCH!KORR.POS.HERST. +020
| E 36.2 | E 36.2 | KIPPTISCH NOCH VOLLSTAENDIG GEHOBEN!+020
| E 36.3 | E 36.3 | VORGESCHALTETE ANLAGE HAT FEHLER +020
| E 36.4 | E 36.4 | VERFAHREN NICHT ERLAUBT! +020
| E 36.5 | E 36.5 | ALLGEMEINER ACHSFEHLER +020
| E 36.6 | E 36.6 | MAX. SCHLEPPABSTAND \BERSCHRITTEN +020
| E 36.7 | E 36.7 | ACHSE HAT REGLERFREIG.POS.VERLOREN +020
| E 37.0 | E 37.0 | ACHSE HAT KEINE REGLERFREIGABE +020
| E 37.1 | E 37.1 | STARTPOS.MASTERACHSE VERWEIG.SYNCHR.+020
| E 37.2 | E 37.2 | GEFORDERTE SOLLGESCHW. UNZULAESSIG +020
| E 37.3 | E 37.3 | KEIN EINZELSATZBETRIEB EINZELAUFTRAG+020
| E 37.4 | E 37.4 | ACHSE KAM NICHT RECHTZ. Z. STILLST. +020
| E 37.5 | E 37.5 | REFERENZIERNOCKE VORZEITIG FREI +020
| E 37.6 | E 37.6 | ZIELPOS.UNTER SOFTWAREENDLAGE MIN. +020
| E 37.7 | E 37.7 | ZIELPOS.UEBER SOFTWAREENDLAGE MAX. +020
| E 38.0 | E 38.0 | SKALIERUNGSFAKTOR UNZULAESSIG +020
| E 38.1 | E 38.1 | POSITIVE ENDLAGE BEFAHREN +020
| E 38.2 | E 38.2 | NEGATIVE ENDLAGE BEFAHREN +020
| E 38.3 | E 38.3 | ACHSE NICHT FERTIG/NICHT BEREIT +020
| E 38.4 | E 38.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 38.5 | E 38.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 38.6 | E 38.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 38.7 | E 38.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.0 | E 39.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.1 | E 39.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.2 | E 39.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.3 | E 39.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.4 | E 39.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.5 | E 39.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.6 | E 39.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 39.7 | E 39.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.0 | E 40.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.1 | E 40.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.2 | E 40.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.3 | E 40.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.4 | E 40.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.5 | E 40.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.6 | E 40.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 40.7 | E 40.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.0 | E 41.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.1 | E 41.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.2 | E 41.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.3 | E 41.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.4 | E 41.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.5 | E 41.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.6 | E 41.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 41.7 | E 41.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.0 | E 42.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.1 | E 42.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.2 | E 42.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.3 | E 42.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.4 | E 42.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.5 | E 42.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.6 | E 42.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 42.7 | E 42.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.0 | E 43.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.1 | E 43.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.2 | E 43.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.3 | E 43.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.4 | E 43.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.5 | E 43.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.6 | E 43.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 43.7 | E 43.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.0 | E 44.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.1 | E 44.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.2 | E 44.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.3 | E 44.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.4 | E 44.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.5 | E 44.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.6 | E 44.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 44.7 | E 44.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.0 | E 45.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.1 | E 45.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.2 | E 45.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.3 | E 45.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.4 | E 45.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.5 | E 45.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.6 | E 45.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 45.7 | E 45.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.0 | E 46.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.1 | E 46.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.2 | E 46.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.3 | E 46.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.4 | E 46.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.5 | E 46.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.6 | E 46.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 46.7 | E 46.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.0 | E 47.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.1 | E 47.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.2 | E 47.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.3 | E 47.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.4 | E 47.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.5 | E 47.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.6 | E 47.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 47.7 | E 47.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.0 | E 48.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.1 | E 48.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.2 | E 48.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.3 | E 48.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.4 | E 48.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.5 | E 48.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.6 | E 48.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 48.7 | E 48.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.0 | E 49.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.1 | E 49.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.2 | E 49.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.3 | E 49.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.4 | E 49.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.5 | E 49.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.6 | E 49.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 49.7 | E 49.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.0 | E 50.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.1 | E 50.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.2 | E 50.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.3 | E 50.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.4 | E 50.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.5 | E 50.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.6 | E 50.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 50.7 | E 50.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.0 | E 51.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.1 | E 51.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.2 | E 51.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.3 | E 51.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.4 | E 51.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.5 | E 51.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.6 | E 51.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| E 51.7 | E 51.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
32 DE ET200 Baupruppe Profibusadresse 3 | E 52.0 | 30Q3 | VAKUUMPUMPE KEINE STOERUNG +010
| E 52.1 | 40U3/62 40Q8 | X-ACHSE UMRICHT.ABSTAPLER K.STOER. +010
| E 52.2 | 42Q3/Q6 | X-ACHSE MOTORSCHUTZRELAIS IO +010
| E 52.3 | 44S3 44K3 | X-ACHS.EL-SCHALTER GLASB.3/4 N.ANG.+010
| E 52.4 | 44S5 44K5 | X-ACHS.EL-SCHALTER GLASB.1/2 N.ANG.+010
| E 52.5 | 44S7 44K7 | X-ACHS.EL-SCHALTER KIPPTISCH N.ANG.+010
| E 52.6 | 48U3/62 48Q6 | Y-ACHSE UMRICHT.ABSTAPLER K.STOER. +010
| E 52.7 | 52S3 52K3 | Y-ACHS.EL-SCHALTER GLASB.1/3 N.ANG.+010
| E 53.0 | 52S5 52K5 | Y-ACHS.EL-SCHALT.LINKS KIPPT.N.ANG.+010
| E 53.1 | 52S7 52K7 | Y-ACHS.EL.SCHALT.SAUGERR.HI. N.ANG.+010
| E 53.2 | 52S9 52K9 | Y-ACHS.EL-SCHALT.SAUGERR.GL. N.ANG.+010
| E 53.3 | 56U3/62 56Q6 | Z-ACHSE UMRICHT.ABSTAPLER K.STOER. +010
| E 53.4 | 60S3 60K3 | Z-ACHSE EL-SCHALTER UNTEN +010
| E 53.5 | 60S5 60K5 | Z-ACHSE EL-SCHALTER OBEN +010
| E 53.6 | 64U3/62 64Q2 | DREHANTR.UMRICHT.ABSTAPLER K.STOER.+010
| E 53.7 | 68S3 68K3 | DREHANTR.EL-SCHALT.POS.+5 GR.N.ANG.+010
| E 54.0 | 68S5 68K5 | DREHANTR.EL-SCHALT.POS.-5 GR.N.ANG.+010
| E 54.1 | 80U3/62 | KIPPT.UMRICHT.FAHRANTR.K.STOER. +020
| E 54.2 | 84S3 | KIPPT.FAHRANTR.ELS BEI GB1/3 N.ANG.+020
| E 54.3 | 84S5 | KIPPT.FAHRANTR.ELS BEI ROLLF.N.ANG.+020
| E 54.4 | 88U3/62 | KIPPT.UMR.SCHWENKANTR.K.STOER. +020
| E 54.5 | 90K3/14 | KIPPT.RM HAUPTSCHUETZ ROLLENFOERD. +020
| E 54.6 | 90K5/14 | KIPPT.RM HAUPTSCHUETZ SCHWENKANTR. +020
| E 54.7 | 97S3 | KIPPT.SCHWENKANTR.ELS OBEN N.ANG. +020
| E 55.0 | 97S53 | KIPPT.SCHWENKANTR.ELS UNTEN N.ANG. +020
| E 55.1 | 104U3/62 104Q6 | UMRICHTER ROLLENFOERD.K.STOER. +021
| E 55.2 | 112U3/62 112Q6 | UMRICHTER ROLLENFOERD.K.STOER. +022
| E 55.3 | 12K3/11 | ANMELD.SCHUTZBER.BEGEHEN GLASB.1/2 +010
| E 55.4 | 12K5/11 | QUITTG.SCHUTZBER.VERLASS.GLASB.1/2 +010
| E 55.5 | 10K4/34 10K3¦16 | LICHTSCHR.AUSSEN IO GLASB.1/2 +010
| E 55.6 | 10K10/34 10K11¦16 | LICHTSCHR.INNEN IO GLASB.1/2 +010
| E 55.7 | 13K3/11 | ANMELD.SCHUTZBER.BEGEHEN GLASB.3/4 +010
32 DE ET200 Baupruppe Profibusadresse 4 | E 56.0 | 13K5/11 | QUITTG.SCHUTZBER.VERLASS.GLASB.3/4 +010
| E 56.1 | 11K4/34 11K3¦16 | LICHTSCHR.AUSSEN IO GLASB.3/4 +010
| E 56.2 | 11K10/34 11K11¦16 | LICHTSCHR.INNEN IO GLASB.3/4 +010
| E 56.3 | 14S8 | UEBERWACHUNG BEREICHSSCH.GLASB.1/2 +010
| E 56.4 | 14S12 | UEBERWACHUNG BEREICHSSCH.GLASB.3/4 +010
| E 56.5 | E 56.5 | KIPPTISCH VAKUUMPUMPE KEINE STOER. +020
| E 56.6 | E 56.6 31B5 | … Druckluft keine Störung
| E 56.7 | E 56.7 | ...
| E 57.0 | E 57.0 | ...
| E 57.1 | E 57.1 | ...
| E 57.2 | E 57.2 | ...
| E 57.3 | E 57.3 | ...
| E 57.4 | E 57.4 | ...
| E 57.5 | E 57.5 | ...
| E 57.6 | E 57.6 | ...
| E 57.7 | E 57.7 | ...
| E 58.0 | E 58.0 | ...
| E 58.1 | E 58.1 | ...
| E 58.2 | E 58.2 | ...
| E 58.3 | E 58.3 | ...
| E 58.4 | E 58.4 | ...
| E 58.5 | E 58.5 | ...
| E 58.6 | E 58.6 | ...
| E 58.7 | E 58.7 | ...
| E 59.0 | E 59.0 | ...
| E 59.1 | E 59.1 | ...
| E 59.2 | E 59.2 | ...
| E 59.3 | E 59.3 | ...
| E 59.4 | E 59.4 | ...
| E 59.5 | E 59.5 | ...
| E 59.6 | E 59.6 | ...
| E 59.7 | E 59.7 | ...
| E 60.0 | E 60.0 | ...
| E 60.1 | E 60.1 | ...
| E 60.2 | E 60.2 | ...
| E 60.3 | E 60.3 | ...
| E 60.4 | E 60.4 | ...
| E 60.5 | E 60.5 | ...
| E 60.6 | E 60.6 | ...
| E 60.7 | E 60.7 | ...
| E 61.0 | E 61.0 | ...
| E 61.1 | E 61.1 | ...
| E 61.2 | E 61.2 | ...
| E 61.3 | E 61.3 | ...
| E 61.4 | E 61.4 | ...
| E 61.5 | E 61.5 | ...
| E 61.6 | E 61.6 | ...
| E 61.7 | E 61.7 | ...
| E 62.0 | E 62.0 | ...
| E 62.1 | E 62.1 | ...
| E 62.2 | E 62.2 | ...
| E 62.3 | E 62.3 | ...
| E 62.4 | E 62.4 | ...
| E 62.5 | E 62.5 | ...
| E 62.6 | E 62.6 | ...
| E 62.7 | E 62.7 | ...
| E 63.0 | E 63.0 | ...
| E 63.1 | E 63.1 | ...
| E 63.2 | E 63.2 | ...
| E 63.3 | E 63.3 | ...
| E 63.4 | E 63.4 | ...
| E 63.5 | E 63.5 | ...
| E 63.6 | E 63.6 | ...
| E 63.7 | E 63.7 | ...
| E 64.0 | E 64.0 | ...
| E 64.1 | E 64.1 | ...
| E 64.2 | E 64.2 | ...
| E 64.3 | E 64.3 | ...
| E 64.4 | E 64.4 | ...
| E 64.5 | E 64.5 | ...
| E 64.6 | E 64.6 | ...
| E 64.7 | E 64.7 | ...
| E 65.0 | E 65.0 | ...
| E 65.1 | E 65.1 | ...
| E 65.2 | E 65.2 | ...
| E 65.3 | E 65.3 | ...
| E 65.4 | E 65.4 | ...
| E 65.5 | E 65.5 | ...
| E 65.6 | E 65.6 | ...
| E 65.7 | E 65.7 | ...
| E 66.0 | E 66.0 | ...
| E 66.1 | E 66.1 | ...
| E 66.2 | E 66.2 | ...
| E 66.3 | E 66.3 | ...
| E 66.4 | E 66.4 | ...
| E 66.5 | E 66.5 | ...
| E 66.6 | E 66.6 | ...
| E 66.7 | E 66.7 | ...
| E 67.0 | E 67.0 | ...
| E 67.1 | E 67.1 | ...
| E 67.2 | E 67.2 | ...
| E 67.3 | E 67.3 | ...
| E 67.4 | E 67.4 | ...
| E 67.5 | E 67.5 | ...
| E 67.6 | E 67.6 | ...
| E 67.7 | E 67.7 | ...
| E 68.0 | E 68.0 | ...
| E 68.1 | E 68.1 | ...
| E 68.2 | E 68.2 | ...
| E 68.3 | E 68.3 | ...
| E 68.4 | E 68.4 | ...
| E 68.5 | E 68.5 | ...
| E 68.6 | E 68.6 | ...
| E 68.7 | E 68.7 | ...
| E 69.0 | E 69.0 | ...
| E 69.1 | E 69.1 | ...
| E 69.2 | E 69.2 | ...
| E 69.3 | E 69.3 | ...
| E 69.4 | E 69.4 | ...
| E 69.5 | E 69.5 | ...
| E 69.6 | E 69.6 | ...
| E 69.7 | E 69.7 | ...
| E 70.0 | E 70.0 | ...
| E 70.1 | E 70.1 | ...
| E 70.2 | E 70.2 | ...
| E 70.3 | E 70.3 | ...
| E 70.4 | E 70.4 | ...
| E 70.5 | E 70.5 | ...
| E 70.6 | E 70.6 | ...
| E 70.7 | E 70.7 | ...
| E 71.0 | E 71.0 | ...
| E 71.1 | E 71.1 | ...
| E 71.2 | E 71.2 | ...
| E 71.3 | E 71.3 | ...
| E 71.4 | E 71.4 | ...
| E 71.5 | E 71.5 | ...
| E 71.6 | E 71.6 | ...
| E 71.7 | E 71.7 | ...
| E 72.0 | E 72.0 | ...
| E 72.1 | E 72.1 | ...
| E 72.2 | E 72.2 | ...
| E 72.3 | E 72.3 | ...
| E 72.4 | E 72.4 | ...
| E 72.5 | E 72.5 | ...
| E 72.6 | E 72.6 | ...
| E 72.7 | E 72.7 | ...
| E 73.0 | E 73.0 | ...
| E 73.1 | E 73.1 | ...
| E 73.2 | E 73.2 | ...
| E 73.3 | E 73.3 | ...
| E 73.4 | E 73.4 | ...
| E 73.5 | E 73.5 | ...
| E 73.6 | E 73.6 | ...
| E 73.7 | E 73.7 | ...
| E 74.0 | E 74.0 | ...
| E 74.1 | E 74.1 | ...
| E 74.2 | E 74.2 | ...
| E 74.3 | E 74.3 | ...
| E 74.4 | E 74.4 | ...
| E 74.5 | E 74.5 | ...
| E 74.6 | E 74.6 | ...
| E 74.7 | E 74.7 | ...
| E 75.0 | E 75.0 | ...
| E 75.1 | E 75.1 | ...
| E 75.2 | E 75.2 | ...
| E 75.3 | E 75.3 | ...
| E 75.4 | E 75.4 | ...
| E 75.5 | E 75.5 | ...
| E 75.6 | E 75.6 | ...
| E 75.7 | E 75.7 | ...
| E 76.0 | E 76.0 | ...
| E 76.1 | E 76.1 | ...
| E 76.2 | E 76.2 | ...
| E 76.3 | E 76.3 | ...
| E 76.4 | E 76.4 | ...
| E 76.5 | E 76.5 | ...
| E 76.6 | E 76.6 | ...
| E 76.7 | E 76.7 | ...
| E 77.0 | E 77.0 | ...
| E 77.1 | E 77.1 | ...
| E 77.2 | E 77.2 | ...
| E 77.3 | E 77.3 | ...
| E 77.4 | E 77.4 | ...
| E 77.5 | E 77.5 | ...
| E 77.6 | E 77.6 | ...
| E 77.7 | E 77.7 | ...
| E 78.0 | E 78.0 | ...
| E 78.1 | E 78.1 | ...
| E 78.2 | E 78.2 | ...
| E 78.3 | E 78.3 | ...
| E 78.4 | E 78.4 | ...
| E 78.5 | E 78.5 | ...
| E 78.6 | E 78.6 | ...
| E 78.7 | E 78.7 | ...
| E 79.0 | E 79.0 | ...
| E 79.1 | E 79.1 | ...
| E 79.2 | E 79.2 | ...
| E 79.3 | E 79.3 | ...
| E 79.4 | E 79.4 | ...
| E 79.5 | E 79.5 | ...
| E 79.6 | E 79.6 | ...
| E 79.7 | E 79.7 | ...
| E 80.0 | E 80.0 | ...
| E 80.1 | E 80.1 | ...
| E 80.2 | E 80.2 | ...
| E 80.3 | E 80.3 | ...
| E 80.4 | E 80.4 | ...
| E 80.5 | E 80.5 | ...
| E 80.6 | E 80.6 | ...
| E 80.7 | E 80.7 | ...
| E 81.0 | E 81.0 | ...
| E 81.1 | E 81.1 | ...
| E 81.2 | E 81.2 | ...
| E 81.3 | E 81.3 | ...
| E 81.4 | E 81.4 | ...
| E 81.5 | E 81.5 | ...
| E 81.6 | E 81.6 | ...
| E 81.7 | E 81.7 | ...
| E 82.0 | E 82.0 | ...
| E 82.1 | E 82.1 | ...
| E 82.2 | E 82.2 | ...
| E 82.3 | E 82.3 | ...
| E 82.4 | E 82.4 | ...
| E 82.5 | E 82.5 | ...
| E 82.6 | E 82.6 | ...
| E 82.7 | E 82.7 | ...
| E 83.0 | E 83.0 | ...
| E 83.1 | E 83.1 | ...
| E 83.2 | E 83.2 | ...
| E 83.3 | E 83.3 | ...
| E 83.4 | E 83.4 | ...
| E 83.5 | E 83.5 | ...
| E 83.6 | E 83.6 | ...
| E 83.7 | E 83.7 | ...
32 DE ET200 Baupruppe Profibusadresse 11 | E 84.0 | 8S2 | QUITTIERUNG STOERUNG
| E 84.1 | 8S4 | AUTOMATIK START
| E 84.2 | 8S6 | AUTOMATIK VORBEREITEN
| E 84.3 | 8S8/1 | BETRIEBSART ANLAGE HAND
| E 84.4 | 8S8/2 | BETRIEBSART ANLAGE AUTOMATIK
| E 84.5 | 8S12 | AUTOMATIK STOP
| E 84.6 | 8S14 | LAMPENTEST
| E 84.7 | 8S16 | UEBERBRUECK.SICHERHEITSKREISE +010/+020
| E 85.0 | 9S2/1 | VORWAHL FOERDERANTRIEBE VORWAERTS
| E 85.1 | 9S2/2 | VORWAHL FOERDERANTRIEBE RUECKWAERTS
| E 85.2 | 9S6 | RESET
| E 85.3 | E 85.3 4S8 | …(NOT AUS ausgelöst)
| E 85.4 | E 85.4 9S10 | Taster Gerade / ungerade
| E 85.5 | E 85.5 | ...
| E 85.6 | E 85.6 9S14 | …(Asymetrish Glasaufbau)
| E 85.7 | E 85.7 | !!!!!PROVISORIUM PLF ZUR WASCHMASCHINE!!
| E 86.0 | 11S2/1 | X-ACHSE VORWAETRS +010
| E 86.1 | 11S2/2 | X-ACHSE RUECKWAERTS +010
| E 86.2 | 11S6/1 | Y-ACHSE VORWAERTS +010
| E 86.3 | 11S6/2 | Y-ACHSE RUECKWAERTS +010
| E 86.4 | 11S10/1 | Z-ACHSE HEBEN +010
| E 86.5 | 11S10/2 | Z-ACHSE SENKEN +010
| E 86.6 | 11S14/1 | M-ACHSE VORWAERTS +010
| E 86.7 | 11S14/2 | M-ACHSE RUECKWAERTS +010
| E 87.0 | 12S2 | VAKUUMPUMPE AUS/EIN +010
| E 87.1 | 12S4 | VAKUUM ABBLASEN +010
| E 87.2 | 12S6/1 | LOESESAUGER AUSSEN AUS +010
| E 87.3 | 12S6/2 | LOESESAUGER AUSSEN EIN +010
| E 87.4 | 12S10 | LOESESAUGER RUECKWAERTS/VORWAERTS +010
| E 87.5 | 12S12 | VAKUUMPUMPE AUS/EIN +020
| E 87.6 | 12S14 | VAKUUM ABBLASEN +020
| E 87.7 | 12S16 | M-ACHSE KUPPLUNG LOESEN +020
16 DE ET200 Baupruppe Profibusadresse 12 | E 88.0 | 13S2/1 | KIPPTISCH ABSCHWENKEN +020
| E 88.1 | 13S2/2 | KIPPTISCH AUFSCHWENKEN +020
| E 88.2 | 13S6 | KIPPTISCH ROLLENFOERDERER EIN +020
| E 88.3 | 13S8/1 | KIPPTISCH VORWAERTS +020
| E 88.4 | 13S8/2 | KIPPTISCH RUECKWAERTS +020
| E 88.5 | 13S12 | ROLLENFOERDERER EIN +021
| E 88.6 | 13S14 | ROLLENFOERDERER EIN +022
| E 88.7 | 13S16 | ROLLENFOERDERER WASCHMASCHINE EIN
| E 89.0 | E 89.0 | ...
| E 89.1 | E 89.1 | ...
| E 89.2 | E 89.2 | ...
| E 89.3 | E 89.3 | ...
| E 89.4 | E 89.4 | ...
| E 89.5 | E 89.5 | ...
| E 89.6 | E 89.6 | ...
| E 89.7 | E 89.7 | ...
| E 90.0 | E 90.0 | ...
| E 90.1 | E 90.1 | ...
| E 90.2 | E 90.2 | ...
| E 90.3 | E 90.3 | ...
| E 90.4 | E 90.4 | ...
| E 90.5 | E 90.5 | ...
| E 90.6 | E 90.6 | ...
| E 90.7 | E 90.7 | ...
| E 91.0 | E 91.0 | ...
| E 91.1 | E 91.1 | ...
| E 91.2 | E 91.2 | ...
| E 91.3 | E 91.3 | ...
| E 91.4 | E 91.4 | ...
| E 91.5 | E 91.5 | ...
| E 91.6 | E 91.6 | ...
| E 91.7 | E 91.7 | ...
| E 92.0 | E 92.0 | ...
| E 92.1 | E 92.1 | ...
| E 92.2 | E 92.2 | ...
| E 92.3 | E 92.3 | ...
| E 92.4 | E 92.4 | ...
| E 92.5 | E 92.5 | ...
| E 92.6 | E 92.6 | ...
| E 92.7 | E 92.7 | ...
| E 93.0 | E 93.0 | ...
| E 93.1 | E 93.1 | ...
| E 93.2 | E 93.2 | ...
| E 93.3 | E 93.3 | ...
| E 93.4 | E 93.4 | ...
| E 93.5 | E 93.5 | ...
| E 93.6 | E 93.6 | ...
| E 93.7 | E 93.7 | ...
| E 94.0 | E 94.0 | ...
| E 94.1 | E 94.1 | ...
| E 94.2 | E 94.2 | ...
| E 94.3 | E 94.3 | ...
| E 94.4 | E 94.4 | ...
| E 94.5 | E 94.5 | ...
| E 94.6 | E 94.6 | ...
| E 94.7 | E 94.7 | ...
| E 95.0 | E 95.0 | ...
| E 95.1 | E 95.1 | ...
| E 95.2 | E 95.2 | ...
| E 95.3 | E 95.3 | ...
| E 95.4 | E 95.4 | ...
| E 95.5 | E 95.5 | ...
| E 95.6 | E 95.6 | ...
| E 95.7 | E 95.7 | ...
ASI Bus | E 96.0 | 45B3/SL1 | X-ACHSE IN VORPOS.GLASB.1/2 +010
| E 96.1 | 45B9/SL1 | X-ACHSE IN ENDPOSITION +010
| E 96.2 | 45B5/SL1 | X-ACHSE IN VORPOS.KIPPTISCH +010
| E 96.3 | 45B7/SL1 | X-ACHSE IN VORPOS.GLASB.3/4 +010
| E 96.4 | STATUS_4 | STATUSBITS FUER ASI-MASTER KANAL 1 +081
| E 96.5 | STATUS_5 | STATUSBITS FUER ASI-MASTER KANAL 1 +081
| E 96.6 | STATUS_6 | STATUSBITS FUER ASI-MASTER KANAL 1 +081
| E 96.7 | STATUS_7 | STATUSBITS FUER ASI-MASTER KANAL 1 +081
| E 97.0 | 54B3/SL3 | Y-ACHSE REFERENZPUNKTSCHALTER +010
| E 97.1 | 54B9/SL3 | THERMOSCHALTER DREHMOTOR +010
| E 97.2 | 54B5/SL3 | Y-ACHSE KATZE STEHT AUF FAHRGASSE +010
| E 97.3 | 54B7/SL3 | Y-ACHSE THERMOSCHALTER +010
| E 97.4 | 45B11/SL2 | X-ACHSE THERMOSCHALTER ANTR.LINKS +010
| E 97.5 | E 97.5/SL2 | ...
| E 97.6 | 45B13/SL2 | X-ACHSE THERMOSCHALTER ANTR.RECHTS +010
| E 97.7 | E 97.7/SL2 | ...
| E 98.0 | 71B3/SL5 | DREHANTRIEB BREMSZYL.EINGEFAHREN +010
| E 98.1 | E 98.1/SL5 | ...
| E 98.2 | E 98.2/SL5 | ...
| E 98.3 | E 98.3/SL5 | ...
| E 98.4 | 62B3/SL4 | Z-ACHSE REFERENZPUNKTSCHALTER +010
| E 98.5 | E 98.5/SL4 | ...
| E 98.6 | 62B5/SL4 | Z-ACHSE THERMOSCHALTER +010
| E 98.7 | E 98.7/SL4 | ...
| E 99.0 | 74B3/SL7 links | ABSTAPLER Glasbockerkennung +010
| E 99.1 | 74B9/SL7 | ABSTAPLER SAUGERRAHMEN AM GLAS +010
| E 99.2 | 74B5/SL7 rechts | ABSTAPLER GLasbockerkennung +010
| E 99.3 | 74B7/SL7 | ABSTAPLER VAKUUM IM SAUGER VORHAND.+010
| E 99.4 | 73B3/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER AUSS.AM GLAS +010
| E 99.5 | 73B5/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER AUSS.HINTEN +010
| E 99.6 | 73B7/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER INN. AM GLAS +010
| E 99.7 | 73B9/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER INN. HINTEN +010
| E 100.0 | 85B11/SL9 | KIPPT.THERMOSCHALTER FAHRANTR. +020
| E 100.1 | 85B17/SL9 | ... +020
| E 100.2 | 85B13/SL10 | KIPPTISCH VAKUUM IM SAUGER VORH. +020
| E 100.3 | 85B15/SL9 | ... +020
| E 100.4 | 85B3/SL8 | KIPPT.FAHRANTR.IN VORPOS.GLASB.1/3 +020
| E 100.5 | 85B9/SL8 | KIPPT.FAHRANTR.IN ENDPOSITION +020
| E 100.6 | 85B5/SL8 | KIPPT.FAHRANTR.IN VORPOS.GLASB.2/4 +020
| E 100.7 | 85B7/SL8 | KIPPT.FAHRANTR.IN VORPOS.PLV-LINIE +020
| E 101.0 | 98B3/SL11 | KIPPTISCH UNTEN +020
| E 101.1 | 98B9/SL11 | KIPPTISCH THERMOSCHALTER +020
| E 101.2 | 98B5/SL11 | KIPPTISCH OBEN +020
| E 101.3 | 98B7/SL11 | KIPPTISCH ZAEHLSENSOR +020
| E 101.4 | 93B3/SL10 | KIPPTISCH ROLLENFOERD.BELEGT +020
| E 101.5 | E 101.5/SL10 | ... +020
| E 101.6 | 93B5/SL10 | KIPPT.ROLLENFOERD.GLAS IN ENDPOS. +020
| E 101.7 | 93B7/SL10 | KIPPT.ROLLENFOERD.THERMOSCHALTER +020
| E 102.0 | 116B3/SL13 | ROLLENFOERDERER GLAS IN VORPOS. +022
| E 102.1 | 116B9/SL13 | ROLLENFOERDERER THERMOSCHALTER +022
| E 102.2 | 116B5/SL13 | ROLLENFOERDERER GLAS IN ENDPOS. +022
| E 102.3 | 116B7/SL13 | ROLLENFOERDERER GLAS IN EINGANGSP. +022
| E 102.4 | 108B3/SL12 | ROLLENFOERD.GLAS IN VORPOSITION +021
| E 102.5 | 108B9/SL12 | ROLLENFOERD.THERMOSCHALTER +021
| E 102.6 | 108B5/SL12 | ROLLENFOERD.GLAS IN ENDPOSITION +021
| E 102.7 | 108B7/SL12 | ROLLENFOERD.GLAS IN EINGANGSPOS. +021
| E 103.0 | E 103.0/SL15 | ...
| E 103.1 | E 103.1/SL15 | ...
| E 103.2 | E 103.2/SL15 | ...
| E 103.3 | E 103.3/SL15 | ...
| E 103.4 | 116B11/SL14 | ROLLENFOERD.BREITENKONTR. LINKS +022 (Laser Fremdkörpererkennung)
| E 103.5 | 116B17/SL14 | ... +022
| E 103.6 | 116B13/SL14 | ROLLENFOERD.BREITENKONTR. RECHTS +022
| E 103.7 | 116B15/SL14 | ... +022
| E 104.0 | E 104.0 | ...
| E 104.1 | E 104.1 | ...
| E 104.2 | E 104.2 | ...
| E 104.3 | E 104.3 | ...
| E 104.4 | E 104.4 | ...
| E 104.5 | E 104.5 | ...
| E 104.6 | E 104.6 | ...
| E 104.7 | E 104.7 | ...
| E 105.0 | E 105.0 | ...
| E 105.1 | E 105.1 | ...
| E 105.2 | E 105.2 | ...
| E 105.3 | E 105.3 | ...
| E 105.4 | E 105.4 | ...
| E 105.5 | E 105.5 | ...
| E 105.6 | E 105.6 | ...
| E 105.7 | E 105.7 | ...
| E 106.0 | E 106.0 | ...
| E 106.1 | E 106.1 | ...
| E 106.2 | E 106.2 | ...
| E 106.3 | E 106.3 | ...
| E 106.4 | E 106.4 | ...
| E 106.5 | E 106.5 | ...
| E 106.6 | E 106.6 | ...
| E 106.7 | E 106.7 | ...
| E 107.0 | E 107.0 | 22
| E 107.1 | E 107.1 | ...
| E 107.2 | E 107.2 | ...
| E 107.3 | E 107.3 | ...
| E 107.4 | E 107.4 | 23
| E 107.5 | E 107.5 | ...
| E 107.6 | E 107.6 | ...
| E 107.7 | E 107.7 | ...
| E 108.0 | P01-9S3/SL25 | BEDIENPULT: AUTOMATIK STOP (wird nicht benutzt)
| E 108.1 | P01-4S6/SL25 | BEDIENPULT: NOT-AUS BETAETIGT (wird nicht benutzt)
| E 108.2 | P01-9S7/SL25 | BEDIENPULT: STOERUNG QUITTIEREN (wird nicht benutzt)
| E 108.3 | P01-9S9/SL25 | BEDIENPULT: LAMPENTEST (wird nicht benutzt)
| E 108.4 | P01-8S3/SL24 | BEDIENPULT: TEILAUTOMATIK (wird nicht benutzt)
| E 108.5 | P01-8SA/SL24 | BEDIENPULT: AUTOMATIK (wird nicht benutzt)
| E 108.6 | P01-8S7/SL24 | BEDIENPULT: AUTOMATIK VORBEREITEN (wird nicht benutzt)
| E 108.7 | P01-8S9/SL24 | BEDIENPULT: AUTOMATIK START (wird nicht benutzt)
| E 109.0 | E 109.0 40s3/SL27 | GLASBOCK 1 SPACER ENTFERNT +010
| E 109.1 | E 109.1 40s5/SL27 | GLASBOCK 1 GEWECHSELT +010
| E 109.2 | E 109.2 40s7/SL27 | GLASBOCK 2 SPACER ENTFERNT +010
| E 109.3 | E 109.3 40s9/SL27 | GLASBOCK 2 GEWECHSELT +010
| E 109.4 | E 109.4 41s3/SL26 | GLASBOCK 3 SPACER ENTFERNT +010
| E 109.5 | E 109.5 41s5/SL26 | GLASBOCK 3 GEWECHSELT +010
| E 109.6 | E 109.6 41s7/SL26 | GLASBOCK 4 SPACER ENTFERNT +010
| E 109.7 | E 109.7 41s9/SL26 | GLASBOCK 4 GEWECHSELT +010
| E 110.0 | E 110.0 | 28
| E 110.1 | E 110.1 | ...
| E 110.2 | E 110.2 | ...
| E 110.3 | E 110.3 | ...
| E 110.4 | E 110.4 | 29
| E 110.5 | E 110.5 | ...
| E 110.6 | E 110.6 | ...
| E 110.7 | E 110.7 | ...
| E 111.0 | E 111.0 | 30
| E 111.1 | E 111.1
| E 111.2 | E 111.2 | ...
| E 111.3 | E 111.3 | ...
| E 111.4 | E 111.4 | 31
| E 111.5 | E 111.5
| E 111.6 | E 111.6 | ...
| E 111.7 | E 111.7 | ...
| E 112.0 | E 112.0 | ...
| E 112.1 | E 112.1 | ...
| E 112.2 | E 112.2 | ...
| E 112.3 | E 112.3 | ...
| E 112.4 | E 112.4 | ...
| E 112.5 | E 112.5 | ...
| E 112.6 | E 112.6 | ...
| E 112.7 | E 112.7 | ...
| E 113.0 | E 113.0 | ...
| E 113.1 | E 113.1 | ...
| E 113.2 | E 113.2 | ...
| E 113.3 | E 113.3 | ...
| E 113.4 | E 113.4 | ...
| E 113.5 | E 113.5 | ...
| E 113.6 | E 113.6 | ...
| E 113.7 | E 113.7 | ...
| E 114.0 | E 114.0 | ...
| E 114.1 | E 114.1 | ...
| E 114.2 | E 114.2 | ...
| E 114.3 | E 114.3 | ...
| E 114.4 | E 114.4 | ...
| E 114.5 | E 114.5 | ...
| E 114.6 | E 114.6 | ...
| E 114.7 | E 114.7 | ...
| E 115.0 | E 115.0 | ...
| E 115.1 | E 115.1 | ...
| E 115.2 | E 115.2 | ...
| E 115.3 | E 115.3 | ...
| E 115.4 | E 115.4 | ...
| E 115.5 | E 115.5 | ...
| E 115.6 | E 115.6 | ...
| E 115.7 | E 115.7 | ...
| E 116.0 | E 116.0 | ...
| E 116.1 | E 116.1 | ...
| E 116.2 | E 116.2 | ...
| E 116.3 | E 116.3 | ...
| E 116.4 | E 116.4 | ...
| E 116.5 | E 116.5 | ...
| E 116.6 | E 116.6 | ...
| E 116.7 | E 116.7 | ...
| E 117.0 | E 117.0 | ...
| E 117.1 | E 117.1 | ...
| E 117.2 | E 117.2 | ...
| E 117.3 | E 117.3 | ...
| E 117.4 | E 117.4 | ...
| E 117.5 | E 117.5 | ...
| E 117.6 | E 117.6 | ...
| E 117.7 | E 117.7 | ...
| E 118.0 | E 118.0 | ...
| E 118.1 | E 118.1 | ...
| E 118.2 | E 118.2 | ...
| E 118.3 | E 118.3 | ...
| E 118.4 | E 118.4 | ...
| E 118.5 | E 118.5 | ...
| E 118.6 | E 118.6 | ...
| E 118.7 | E 118.7 | ...
| E 119.0 | E 119.0 | ...
| E 119.1 | E 119.1 | ...
| E 119.2 | E 119.2 | ...
| E 119.3 | E 119.3 | ...
| E 119.4 | E 119.4 | ...
| E 119.5 | E 119.5 | ...
| E 119.6 | E 119.6 | ...
| E 119.7 | E 119.7 | ...
| E 120.0 | E 120.0 | ...
| E 120.1 | E 120.1 | ...
| E 120.2 | E 120.2 | ...
| E 120.3 | E 120.3 | ...
| E 120.4 | E 120.4 | ...
| E 120.5 | E 120.5 | ...
| E 120.6 | E 120.6 | ...
| E 120.7 | E 120.7 | ...
| E 121.0 | E 121.0 | ...
| E 121.1 | E 121.1 | ...
| E 121.2 | E 121.2 | ...
| E 121.3 | E 121.3 | ...
| E 121.4 | E 121.4 | ...
| E 121.5 | E 121.5 | ...
| E 121.6 | E 121.6 | ...
| E 121.7 | E 121.7 | ...
| E 122.0 | E 122.0 | ...
| E 122.1 | E 122.1 | ...
| E 122.2 | E 122.2 | ...
| E 122.3 | E 122.3 | ...
| E 122.4 | E 122.4 | ...
| E 122.5 | E 122.5 | ...
| E 122.6 | E 122.6 | ...
| E 122.7 | E 122.7 | ...
| E 123.0 | E 123.0 | ...
| E 123.1 | E 123.1 | ...
| E 123.2 | E 123.2 | ...
| E 123.3 | E 123.3 | ...
| E 123.4 | E 123.4 | ...
| E 123.5 | E 123.5 | ...
| E 123.6 | E 123.6 | ...
| E 123.7 | E 123.7 | ...
| E 124.0 | E 124.0 | ...
| E 124.1 | E 124.1 | ...
| E 124.2 | E 124.2 | ...
| E 124.3 | E 124.3 | ...
| E 124.4 | E 124.4 | ...
| E 124.5 | E 124.5 | ...
| E 124.6 | E 124.6 | ...
| E 124.7 | E 124.7 | ...
| E 125.0 | E 125.0 | ...
| E 125.1 | E 125.1 | ...
| E 125.2 | E 125.2 | ...
| E 125.3 | E 125.3 | ...
| E 125.4 | E 125.4 | ...
| E 125.5 | E 125.5 | ...
| E 125.6 | E 125.6 | ...
| E 125.7 | E 125.7 | ...
| E 126.0 | E 126.0 | ...
| E 126.1 | E 126.1 | ...
| E 126.2 | E 126.2 | ...
| E 126.3 | E 126.3 | ...
| E 126.4 | E 126.4 | ...
| E 126.5 | E 126.5 | ...
| E 126.6 | E 126.6 | ...
| E 126.7 | E 126.7 | ...
| E 127.0 | E 127.0 | ...
| E 127.1 | E 127.1 | ...
| E 127.2 | E 127.2 | ...
| E 127.3 | E 127.3 | ...
| E 127.4 | E 127.4 | ...
| E 127.5 | E 127.5 | ...
| E 127.6 | E 127.6 | ...
| E 127.7 | E 127.7 | ...

## A-Test
Hinweis | nicht prüfbar
prüfbar
Sichtprüfung ist mit X zu kennzeichen, ob der Eingang/Ausgang wirklich benutzt wird
Der frei Kästchen dient zur Kennzeichnung wenn der Eingang/Ausgang fertig geprüft ist
Tritt Besonderheit auf oder falschen oder unvollständige Symbolischen Name/Kommentar auf, ist es beim "Bemerkung" zu vermerken / melden
| Ausgangs- adresse | Symbolname | Kommentar | Zusatzinfo | Prüfbarkeit | Sichtprüfung | Bermerkung
Koppler | AW 0 | AW 0 | Y-ACHSE POSITION PORTAL +010
| A 2.0 | A 2.0 | X-ACHSE MITTELPOSITION +010
| A 2.1 | A 2.1 | X-ACHSE POSITION GLASBOCK 1/2 +010
| A 2.2 | A 2.2 | X-ACHSE POSITION GLASBOCK 3/4 +010
| A 2.3 | A 2.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 2.4 | A 2.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 2.5 | A 2.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 2.6 | A 2.6 | STOERUNG +010
| A 2.7 | A 2.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.0 | A 3.0 | FREIGABE ALLGEMEIN +010
| A 3.1 | A 3.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.2 | A 3.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.3 | A 3.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.4 | A 3.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.5 | A 3.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.6 | A 3.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 3.7 | A 3.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 4.0 | A 4.0 | BETRIEBSART AUTOMATIK +020
| A 4.1 | A 4.1 | BETRIEBSART HAND +020
| A 4.2 | A 4.2 | AUTOMATIK VORBEREITEN +020
| A 4.3 | A 4.3 | AUTOMATIK START +020
| A 4.4 | A 4.4 | EILGANG FOERDERANTRIEB +020
| A 4.5 | A 4.5 | EILGANG QUERFAHRT +020
| A 4.6 | A 4.6 | EILGANG.KIPPBEWEGUNG +020
| A 4.7 | A 4.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 5.0 | A 5.0 | KIPPTISCH AUF +020
| A 5.1 | A 5.1 | KPPTISCH AB +020
| A 5.2 | A 5.2 | TRANSPORT VORWAERTS +020
| A 5.3 | A 5.3 | TRANSPORT RUECKWAERTS +020
| A 5.4 | A 5.4 | QUERFAHRT KIPPTISCH ZUM PORTAL +020
| A 5.5 | A 5.5 | QUERFAHRT KIPPTISCH ZUR LINIE +020
| A 5.6 | A 5.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 5.7 | A 5.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| AW 6 | AW 6 | KIPPTISCH ZIELPOSITION +020
| A 8.0 | A 8.0 | GLAS AN KIPPTISCH UEBERGEBEN +010
| A 8.1 | A 8.1 | BEREIT ZUR UEBERNAHME ZU +021 +021
| A 8.2 | A 8.2 | GLAS VON +021 UEBERNOMMEN +021
| A 8.3 | A 8.3 | SCHRITTKETTE KIPPTISCH START +020
| A 8.4 | A 8.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 8.5 | A 8.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 8.6 | A 8.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 8.7 | A 8.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.0 | A 9.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.1 | A 9.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.2 | A 9.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.3 | A 9.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.4 | A 9.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.5 | A 9.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.6 | A 9.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 9.7 | A 9.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.0 | A 10.0 | LEBENSBIT VON LINIE/PORTAL
| A 10.1 | A 10.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.2 | A 10.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.3 | A 10.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.4 | A 10.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.5 | A 10.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.6 | A 10.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 10.7 | A 10.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.0 | A 11.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.1 | A 11.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.2 | A 11.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.3 | A 11.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.4 | A 11.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.5 | A 11.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.6 | A 11.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 11.7 | A 11.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.0 | A 12.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.1 | A 12.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.2 | A 12.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.3 | A 12.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.4 | A 12.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.5 | A 12.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.6 | A 12.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 12.7 | A 12.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.0 | A 13.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.1 | A 13.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.2 | A 13.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.3 | A 13.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.4 | A 13.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.5 | A 13.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.6 | A 13.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 13.7 | A 13.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.0 | A 14.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.1 | A 14.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.2 | A 14.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.3 | A 14.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.4 | A 14.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.5 | A 14.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.6 | A 14.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 14.7 | A 14.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.0 | A 15.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.1 | A 15.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.2 | A 15.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.3 | A 15.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.4 | A 15.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.5 | A 15.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.6 | A 15.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 15.7 | A 15.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.0 | A 16.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.1 | A 16.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.2 | A 16.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.3 | A 16.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.4 | A 16.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.5 | A 16.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.6 | A 16.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 16.7 | A 16.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.0 | A 17.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.1 | A 17.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.2 | A 17.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.3 | A 17.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.4 | A 17.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.5 | A 17.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.6 | A 17.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 17.7 | A 17.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.0 | A 18.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.1 | A 18.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.2 | A 18.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.3 | A 18.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.4 | A 18.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.5 | A 18.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.6 | A 18.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 18.7 | A 18.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.0 | A 19.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.1 | A 19.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.2 | A 19.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.3 | A 19.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.4 | A 19.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.5 | A 19.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.6 | A 19.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 19.7 | A 19.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.0 | A 20.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.1 | A 20.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.2 | A 20.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.3 | A 20.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.4 | A 20.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.5 | A 20.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.6 | A 20.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 20.7 | A 20.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.0 | A 21.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.1 | A 21.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.2 | A 21.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.3 | A 21.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.4 | A 21.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.5 | A 21.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.6 | A 21.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 21.7 | A 21.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.0 | A 22.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.1 | A 22.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.2 | A 22.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.3 | A 22.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.4 | A 22.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.5 | A 22.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.6 | A 22.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 22.7 | A 22.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.0 | A 23.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.1 | A 23.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.2 | A 23.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.3 | A 23.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.4 | A 23.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.5 | A 23.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.6 | A 23.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 23.7 | A 23.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.0 | A 24.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.1 | A 24.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.2 | A 24.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.3 | A 24.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.4 | A 24.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.5 | A 24.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.6 | A 24.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 24.7 | A 24.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.0 | A 25.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.1 | A 25.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.2 | A 25.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.3 | A 25.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.4 | A 25.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.5 | A 25.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.6 | A 25.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 25.7 | A 25.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.0 | A 26.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.1 | A 26.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.2 | A 26.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.3 | A 26.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.4 | A 26.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.5 | A 26.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.6 | A 26.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 26.7 | A 26.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.0 | A 27.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.1 | A 27.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.2 | A 27.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.3 | A 27.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.4 | A 27.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.5 | A 27.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.6 | A 27.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 27.7 | A 27.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.0 | A 28.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.1 | A 28.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.2 | A 28.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.3 | A 28.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.4 | A 28.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.5 | A 28.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.6 | A 28.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 28.7 | A 28.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.0 | A 29.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.1 | A 29.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.2 | A 29.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.3 | A 29.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.4 | A 29.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.5 | A 29.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.6 | A 29.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 29.7 | A 29.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.0 | A 30.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.1 | A 30.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.2 | A 30.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.3 | A 30.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.4 | A 30.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.5 | A 30.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.6 | A 30.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 30.7 | A 30.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.0 | A 31.0 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.1 | A 31.1 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.2 | A 31.2 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.3 | A 31.3 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.4 | A 31.4 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.5 | A 31.5 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.6 | A 31.6 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 31.7 | A 31.7 | FREI - KOMMUNIKATION KIPPTISCH
| A 32.0 | A 32.0 | …
| A 32.1 | A 32.1 | …
| A 32.2 | A 32.2 | …
| A 32.3 | A 32.3 | …
| A 32.4 | A 32.4 | …
| A 32.5 | A 32.5 | …
| A 32.6 | A 32.6 | …
| A 32.7 | A 32.7 | …
| A 33.0 | A 33.0 | …
| A 33.1 | A 33.1 | …
| A 33.2 | A 33.2 | …
| A 33.3 | A 33.3 | …
| A 33.4 | A 33.4 | …
| A 33.5 | A 33.5 | …
| A 33.6 | A 33.6 | …
| A 33.7 | A 33.7 | …
| A 34.0 | A 34.0 | …
| A 34.1 | A 34.1 | …
| A 34.2 | A 34.2 | …
| A 34.3 | A 34.3 | …
| A 34.4 | A 34.4 | …
| A 34.5 | A 34.5 | …
| A 34.6 | A 34.6 | …
| A 34.7 | A 34.7 | …
| A 35.0 | A 35.0 | …
| A 35.1 | A 35.1 | …
| A 35.2 | A 35.2 | …
| A 35.3 | A 35.3 | …
| A 35.4 | A 35.4 | …
| A 35.5 | A 35.5 | …
| A 35.6 | A 35.6 | …
| A 35.7 | A 35.7 | …
| A 36.0 | A 36.0 | …
| A 36.1 | A 36.1 | …
| A 36.2 | A 36.2 | …
| A 36.3 | A 36.3 | …
| A 36.4 | A 36.4 | …
| A 36.5 | A 36.5 | …
| A 36.6 | A 36.6 | …
| A 36.7 | A 36.7 | …
| A 37.0 | A 37.0 | …
| A 37.1 | A 37.1 | …
| A 37.2 | A 37.2 | …
| A 37.3 | A 37.3 | …
| A 37.4 | A 37.4 | …
| A 37.5 | A 37.5 | …
| A 37.6 | A 37.6 | …
| A 37.7 | A 37.7 | …
| A 38.0 | A 38.0 | …
| A 38.1 | A 38.1 | …
| A 38.2 | A 38.2 | …
| A 38.3 | A 38.3 | …
| A 38.4 | A 38.4 | …
| A 38.5 | A 38.5 | …
| A 38.6 | X10K9¦18 | Botterolinie
| A 38.7 | A 38.7 | …
| A 39.0 | A 39.0 | …
| A 39.1 | A 39.1 | …
| A 39.2 | A 39.2 | …
| A 39.3 | A 39.3 | …
| A 39.4 | A 39.4 | …
| A 39.5 | A 39.5 | …
| A 39.6 | A 39.6 | …
| A 39.7 | A 39.7 | …
32 DA Karte | A 40.0 | A 40.0 11k3 | GLAS LAEFT IN WASCHM.SIG.ZUR PLANVERBUND
| A 40.1 | A 40.1 11k5 | ...
| A 40.2 | A 40.2 11k7 | ...
| A 40.3 | A 40.3 11k9 | ...
| A 40.4 | A 40.4 11k11 | ...
| A 40.5 | A 40.5 11k13 | ...
| A 40.6 | A 40.6 11k15 | ...
| A 40.7 | A 40.7 11k17 | ...
| A 41.0 | A 41.0 | ...
| A 41.1 | A 41.1 | ...
| A 41.2 | A 41.2 | ...
| A 41.3 | A 41.3 | ...
| A 41.4 | A 41.4 | ...
| A 41.5 | A 41.5 | ...
| A 41.6 | A 41.6 | ...
| A 41.7 | A 41.7 | ...
| A 42.0 | 16K3 | LAMPE SAMMELSTOERUNG
| A 42.1 | 16K5 | LAMPE ANFAHRWARNUNG
| A 42.2 | 16K7 | LAMPE GLASBOCK LEER/Voll
| A 42.3 | 16K9 | LAMPE SPACERS
| A 42.4 | 16K11 | GB1¦2 sperren
| A 42.5 | 16K13 | Gb1¦2 frei
| A 42.6 | 16K15 | GB3¦4 sperren
| A 42.7 | 16K17 | GB3¦4 frei
| A 43.0 | 7K3 | FREIGABE TRANSPORT WASCHMASCHINE EIN WS
| A 43.1 | 7K5 | SCHEIBE LIEGT ZUR MESSUNG BEREIT WS
| A 43.2 | 7K7 | SCHEIBE LAEUFT IN WASCHMASCHINE WS
| A 43.3 | 7K9 | RUECKWAERTS FAHREN BETAETIGT WS
| A 43.4 | 7K11 | START WASCHMASCHINE WS
| A 43.5 | 7K13 | KEIN STOP WASCHMASCHINE WS
| A 43.6 | 7K15 | SIGNALAUSTAUSCH WASCHMASCHINE WS
| A 43.7 | 7K17 | SIGNALAUSTAUSCH WASCHMASCHINE WS
| A 44.0 | A 44.0 | ...
| A 44.1 | A 44.1 | ...
| A 44.2 | A 44.2 | ...
| A 44.3 | A 44.3 | ...
| A 44.4 | A 44.4 | ...
| A 44.5 | A 44.5 | ...
| A 44.6 | A 44.6 | ...
| A 44.7 | A 44.7 | ...
| A 45.0 | A 45.0 | ...
| A 45.1 | A 45.1 | ...
| A 45.2 | A 45.2 | ...
| A 45.3 | A 45.3 | ...
| A 45.4 | A 45.4 | ...
| A 45.5 | A 45.5 | ...
| A 45.6 | A 45.6 | ...
| A 45.7 | A 45.7 | ...
| A 46.0 | A 46.0 | ...
| A 46.1 | A 46.1 | ...
| A 46.2 | A 46.2 | ...
| A 46.3 | A 46.3 | ...
| A 46.4 | A 46.4 | ...
| A 46.5 | A 46.5 | ...
| A 46.6 | A 46.6 | ...
| A 46.7 | A 46.7 | ...
| A 47.0 | A 47.0 | ...
| A 47.1 | A 47.1 | ...
| A 47.2 | A 47.2 | ...
| A 47.3 | A 47.3 | ...
| A 47.4 | A 47.4 | ...
| A 47.5 | A 47.5 | ...
| A 47.6 | A 47.6 | ...
| A 47.7 | A 47.7 | ...
| A 48.0 | A 48.0 | …
| A 48.1 | A 48.1 | …
| A 48.2 | A 48.2 | …
| A 48.3 | A 48.3 | …
| A 48.4 | A 48.4 | …
| A 48.5 | A 48.5 | …
| A 48.6 | A 48.6 | …
| A 48.7 | A 48.7 | …
| A 49.0 | A 49.0 | …
| A 49.1 | A 49.1 | …
| A 49.2 | A 49.2 | …
| A 49.3 | A 49.3 | …
| A 49.4 | A 49.4 | …
| A 49.5 | A 49.5 | …
| A 49.6 | A 49.6 | …
| A 49.7 | A 49.7 | …
| A 50.0 | A 50.0 | …
| A 50.1 | A 50.1 | …
| A 50.2 | A 50.2 | …
| A 50.3 | A 50.3 | …
| A 50.4 | A 50.4 | …
| A 50.5 | A 50.5 | …
| A 50.6 | A 50.6 | …
| A 50.7 | A 50.7 | …
| A 51.0 | A 51.0 | …
| A 51.1 | A 51.1 | …
| A 51.2 | A 51.2 | …
| A 51.3 | A 51.3 | …
| A 51.4 | A 51.4 | …
| A 51.5 | A 51.5 | …
| A 51.6 | A 51.6 | …
| A 51.7 | A 51.7 | …
| A 52.0 | A 52.0 | …
| A 52.1 | A 52.1 | …
| A 52.2 | A 52.2 | …
| A 52.3 | A 52.3 | …
| A 52.4 | A 52.4 | …
| A 52.5 | A 52.5 | …
| A 52.6 | A 52.6 | …
| A 52.7 | A 52.7 | …
| A 53.0 | A 53.0 | …
| A 53.1 | A 53.1 | …
| A 53.2 | A 53.2 | …
| A 53.3 | A 53.3 | …
| A 53.4 | A 53.4 | …
| A 53.5 | A 53.5 | …
| A 53.6 | A 53.6 | …
| A 53.7 | A 53.7 | …
| A 54.0 | A 54.0 | …
| A 54.1 | A 54.1 | …
| A 54.2 | A 54.2 | …
| A 54.3 | A 54.3 | …
| A 54.4 | A 54.4 | …
| A 54.5 | A 54.5 | …
| A 54.6 | A 54.6 | …
| A 54.7 | A 54.7 | …
| A 55.0 | A 55.0 | …
| A 55.1 | A 55.1 | …
| A 55.2 | A 55.2 | …
| A 55.3 | A 55.3 | …
| A 55.4 | A 55.4 | …
| A 55.5 | A 55.5 | …
| A 55.6 | A 55.6 | …
| A 55.7 | A 55.7 | …
| A 56.0 | A 56.0 | …
| A 56.1 | A 56.1 | …
| A 56.2 | A 56.2 | …
| A 56.3 | A 56.3 | …
| A 56.4 | A 56.4 | …
| A 56.5 | A 56.5 | …
| A 56.6 | A 56.6 | …
| A 56.7 | A 56.7 | …
| A 57.0 | A 57.0 | …
| A 57.1 | A 57.1 | …
| A 57.2 | A 57.2 | …
| A 57.3 | A 57.3 | …
| A 57.4 | A 57.4 | …
| A 57.5 | A 57.5 | …
| A 57.6 | A 57.6 | …
| A 57.7 | A 57.7 | …
| A 58.0 | A 58.0 | …
| A 58.1 | A 58.1 | …
| A 58.2 | A 58.2 | …
| A 58.3 | A 58.3 | …
| A 58.4 | A 58.4 | …
| A 58.5 | A 58.5 | …
| A 58.6 | A 58.6 | …
| A 58.7 | A 58.7 | …
| A 59.0 | A 59.0 | …
| A 59.1 | A 59.1 | …
| A 59.2 | A 59.2 | …
| A 59.3 | A 59.3 | …
| A 59.4 | A 59.4 | …
| A 59.5 | A 59.5 | …
| A 59.6 | A 59.6 | …
| A 59.7 | A 59.7 | …
ET200 32 DA Profibusadresse 5 | A 60.0 | 31K11 | MOTORSCHUETZ VAKUUMPUMPE +010
| A 60.1 | 31K13 | VENTIL VAKUUM ABBLASEN +010
| A 60.2 | 69K13 | DREHANTRIEB KUPPLUNG LOESEN +010
| A 60.3 | 88U3/47 | KIPPTISCH SCHWENKANTR.PARAM-SATZ 2 +020
| A 60.4 | 90K3 | KIPPTISCH MOTORSCHUETZ ROLLENF. +020
| A 60.5 | 90K5 | KIPPTISCH MOTORSCHUETZ SCHWENKANTR.+020
| A 60.6 | 12K15 | RESET LICHTSCHR.AUSSEN GLASB.1/2 +010
| A 60.7 | 12K17 | RESET LICHTSCHR.INNEN GLASB.1/2 +010
| A 61.0 | 13K15 | RESET LICHTSCHR.AUSSEN GLASB.3/4 +010
| A 61.1 | 13K17 | RESET LICHTSCHR.INNEN GLASB.3/4 +010
| A 61.2 | 34K11 | KIPPTISCH MOTORSCHUETZ VAKUUMPUMPE +020
| A 61.3 | 34K13 | KIPPTISCH VENTIL VAKUUM ABBLASEN +020
| A 61.4 | 12H3 | ANMELD.SCHUTZBER.BEGEHEN GLASB.1/2 +010
| A 61.5 | 12H5 | QUITT.SCHUTZBER.VERLASS. GLASB.3/4 +010
| A 61.6 | 13H3 | ANMELD.SCHUTZBER.BEGEHEN GLASB.3/4 +010
| A 61.7 | 13H5 | QUITT.SCHUTZBER.VERLASS. GLASB.3/4 +010
| A 62.0 | 40U3/41 44k3 | X-ACHSE (BRUECKE) VORWAERTS +010
| A 62.1 | 40U3/42 44k5 | X-ACHSE (BRUECKE) RUECKWAERTS +010
| A 62.2 | 40U3/48 | X-ACHSE (BRUECKE) SOLLW.1 LANGS. +010
| A 62.3 | 40U3/49 | X-ACHSE (BRUECKE) SOLLW.2 SCHNELL +010
| A 62.4 | 43K174 41k3 | X-ACHSE (BRUECKE) BREMSE LUEFTEN +010
| A 62.5 | 48U3/41 52k3 | Y-ACHSE (KATZE) RUECKW.RICHT.GRDST.+010
| A 62.6 | 48U3/42 52k5 | Y-ACHSE (KATZE) VORW.RICHT.BAND +010
| A 62.7 | 48U3/48 | Y-ACHSE (KATZE) SOLLWERT 1 LANGS. +010
| A 63.0 | 48U3/49 | Y-ACHSE (KATZE) SOLLWERT 2 SCHNELL +010
| A 63.1 | 56U3/41 60k3 | Z-ACHSE (HUB) SENKEN +010
| A 63.2 | 56U3/42 60k5 | Z-ACHSE (HUB) HEBEN +010
| A 63.3 | 56U3/48 | Z-ACHSE (HUB) SOLLW.1 LANGSAM +010
| A 63.4 | 56U3/49 | Z-ACHSE (HUB) SOLLW.2 SCHNELL +010
| A 63.5 | 64U3/41 68k3 | DREHACHSE VORW.NACH POS.+5 GRAD +010
| A 63.6 | 64U3/42 68k5 | DREHACHSE RUECKW.NACH POS.-5 GRAD +010
| A 63.7 | 64U3/48 | DREHACHSE SOLLW.1 LANGSAM +010
ET200 32 DA Profibusadresse 6 | A 64.0 | 64U3/49 | DREHACHSE SOLLW.2 SCHNELL +010
| A 64.1 | 80U3/41 | KIPPTISCH FAHRANTR.VOR ZUM GB.1/3 +020
| A 64.2 | 80U3/42 | KIPPTISCH FAHRANTR.ZUR.ZUR PLV-A. +020
| A 64.3 | 80U3/48 | KIPPTISCH FAHRANTR.SOLLW.1 LANGSAM +020
| A 64.4 | 80U3/49 | KIPPTISCH FAHRANTR.SOLLW.2 SCHNELL +020
| A 64.5 | 88U3/41 | KIPPTISCH SCHWENKANT.VOR HEBEN +020
| A 64.6 | 88U3/42 | KIPPTISCH SCHWENKANTR.ZUR.SENKEN +020
| A 64.7 | 88U3/48 | KIPPTISCH SCHWENKANTR.SOLL.1 LANGS.+020
| A 65.0 | 88U3/49 | KIPPTISCH SCHWENKANTR.SOLL.2 SCHN. +020
| A 65.1 | 104U3/41 | ROLLENFOERDERER UMRICHTER VORW. +021
| A 65.2 | 104U3/42 | ROLLENFOERDERER UMRICHTER RUECKW. +021
| A 65.3 | 104U3/48 | ROLLENFOERDERER SOLLWERT 1 LANGS. +021
| A 65.4 | 104U3/49 | ROLLENFOERDERER SOLLWERT 2 SCHNELL +021
| A 65.5 | 112U3/41 | ROLLENFOERDERER UMRICHTER VORW. +022
| A 65.6 | 112U3/42 | ROLLENFOERDERER UMRICHTER RUECKW. +022
| A 65.7 | 112U3/48 | ROLLENFOERDERER SOLLWERT 1 LANGSAM +022
| A 66.0 | 112U3/49 | ROLLENFOERDERER SOLLWERT 2 SCHNELL +022
| A 66.1 | 112U3/47 | ROLLENFOERDERER PARAM-SATZ 2 +022
| A 66.2 | 13k19 A1 | Spaceranzeige WARTE (Spacer Wechsel)
| A 66.3 | A 66.3 | ...
| A 66.4 | A 66.4 | ...
| A 66.5 | A 66.5 | ...
| A 66.6 | A 66.6 | ...
| A 66.7 | A 66.7 | ...
| A 67.0 | A 67.0 | ...
| A 67.1 | A 67.1 | ...
| A 67.2 | A 67.2 | ...
| A 67.3 | A 67.3 | ...
| A 67.4 | A 67.4 | ...
| A 67.5 | A 67.5 | ...
| A 67.6 | A 67.6 | ...
| A 67.7 | A 67.7 | ...
| A 68.0 | A 68.0 | …
| A 68.1 | A 68.1 | …
| A 68.2 | A 68.2 | …
| A 68.3 | A 68.3 | …
| A 68.4 | A 68.4 | …
| A 68.5 | A 68.5 | …
| A 68.6 | A 68.6 | …
| A 68.7 | A 68.7 | …
| A 69.0 | A 69.0 | …
| A 69.1 | A 69.1 | …
| A 69.2 | A 69.2 | …
| A 69.3 | A 69.3 | …
| A 69.4 | A 69.4 | …
| A 69.5 | A 69.5 | …
| A 69.6 | A 69.6 | …
| A 69.7 | A 69.7 | …
| A 70.0 | A 70.0 | …
| A 70.1 | A 70.1 | …
| A 70.2 | A 70.2 | …
| A 70.3 | A 70.3 | …
| A 70.4 | A 70.4 | …
| A 70.5 | A 70.5 | …
| A 70.6 | A 70.6 | …
| A 70.7 | A 70.7 | …
| A 71.0 | A 71.0 | …
| A 71.1 | A 71.1 | …
| A 71.2 | A 71.2 | …
| A 71.3 | A 71.3 | …
| A 71.4 | A 71.4 | …
| A 71.5 | A 71.5 | …
| A 71.6 | A 71.6 | …
| A 71.7 | A 71.7 | …
| A 72.0 | A 72.0 | …
| A 72.1 | A 72.1 | …
| A 72.2 | A 72.2 | …
| A 72.3 | A 72.3 | …
| A 72.4 | A 72.4 | …
| A 72.5 | A 72.5 | …
| A 72.6 | A 72.6 | …
| A 72.7 | A 72.7 | …
| A 73.0 | A 73.0 | …
| A 73.1 | A 73.1 | …
| A 73.2 | A 73.2 | …
| A 73.3 | A 73.3 | …
| A 73.4 | A 73.4 | …
| A 73.5 | A 73.5 | …
| A 73.6 | A 73.6 | …
| A 73.7 | A 73.7 | …
| A 74.0 | A 74.0 | …
| A 74.1 | A 74.1 | …
| A 74.2 | A 74.2 | …
| A 74.3 | A 74.3 | …
| A 74.4 | A 74.4 | …
| A 74.5 | A 74.5 | …
| A 74.6 | A 74.6 | …
| A 74.7 | A 74.7 | …
| A 75.0 | A 75.0 | …
| A 75.1 | A 75.1 | …
| A 75.2 | A 75.2 | …
| A 75.3 | A 75.3 | …
| A 75.4 | A 75.4 | …
| A 75.5 | A 75.5 | …
| A 75.6 | A 75.6 | …
| A 75.7 | A 75.7 | …
| A 76.0 | A 76.0 | …
| A 76.1 | A 76.1 | …
| A 76.2 | A 76.2 | …
| A 76.3 | A 76.3 | …
| A 76.4 | A 76.4 | …
| A 76.5 | A 76.5 | …
| A 76.6 | A 76.6 | …
| A 76.7 | A 76.7 | …
| A 77.0 | A 77.0 | …
| A 77.1 | A 77.1 | …
| A 77.2 | A 77.2 | …
| A 77.3 | A 77.3 | …
| A 77.4 | A 77.4 | …
| A 77.5 | A 77.5 | …
| A 77.6 | A 77.6 | …
| A 77.7 | A 77.7 | …
| A 78.0 | A 78.0 | …
| A 78.1 | A 78.1 | …
| A 78.2 | A 78.2 | …
| A 78.3 | A 78.3 | …
| A 78.4 | A 78.4 | …
| A 78.5 | A 78.5 | …
| A 78.6 | A 78.6 | …
| A 78.7 | A 78.7 | …
| A 79.0 | A 79.0 | …
| A 79.1 | A 79.1 | …
| A 79.2 | A 79.2 | …
| A 79.3 | A 79.3 | …
| A 79.4 | A 79.4 | …
| A 79.5 | A 79.5 | …
| A 79.6 | A 79.6 | …
| A 79.7 | A 79.7 | …
| A 80.0 | A 80.0 | …
| A 80.1 | A 80.1 | …
| A 80.2 | A 80.2 | …
| A 80.3 | A 80.3 | …
| A 80.4 | A 80.4 | …
| A 80.5 | A 80.5 | …
| A 80.6 | A 80.6 | …
| A 80.7 | A 80.7 | …
| A 81.0 | A 81.0 | …
| A 81.1 | A 81.1 | …
| A 81.2 | A 81.2 | …
| A 81.3 | A 81.3 | …
| A 81.4 | A 81.4 | …
| A 81.5 | A 81.5 | …
| A 81.6 | A 81.6 | …
| A 81.7 | A 81.7 | …
| A 82.0 | A 82.0 | …
| A 82.1 | A 82.1 | …
| A 82.2 | A 82.2 | …
| A 82.3 | A 82.3 | …
| A 82.4 | A 82.4 | …
| A 82.5 | A 82.5 | …
| A 82.6 | A 82.6 | …
| A 82.7 | A 82.7 | …
| A 83.0 | A 83.0 | …
| A 83.1 | A 83.1 | …
| A 83.2 | A 83.2 | …
| A 83.3 | A 83.3 | …
| A 83.4 | A 83.4 | …
| A 83.5 | A 83.5 | …
| A 83.6 | A 83.6 | …
| A 83.7 | A 83.7 | …
| A 84.0 | A 84.0 | …
| A 84.1 | A 84.1 | …
| A 84.2 | A 84.2 | …
| A 84.3 | A 84.3 | …
| A 84.4 | A 84.4 | …
| A 84.5 | A 84.5 | …
| A 84.6 | A 84.6 | …
| A 84.7 | A 84.7 | …
| A 85.0 | A 85.0 | …
| A 85.1 | A 85.1 | …
| A 85.2 | A 85.2 | …
| A 85.3 | A 85.3 | …
| A 85.4 | A 85.4 | …
| A 85.5 | A 85.5 | …
| A 85.6 | A 85.6 | …
| A 85.7 | A 85.7 | …
| A 86.0 | A 86.0 | …
| A 86.1 | A 86.1 | …
| A 86.2 | A 86.2 | …
| A 86.3 | A 86.3 | …
| A 86.4 | A 86.4 | …
| A 86.5 | A 86.5 | …
| A 86.6 | A 86.6 | …
| A 86.7 | A 86.7 | …
| A 87.0 | A 87.0 | …
| A 87.1 | A 87.1 | …
| A 87.2 | A 87.2 | …
| A 87.3 | A 87.3 | …
| A 87.4 | A 87.4 | …
| A 87.5 | A 87.5 | …
| A 87.6 | A 87.6 | …
| A 87.7 | A 87.7 | …
ET 200 16 DA Profibusadresse 12 | A 88.0 | 10H2 | STOERUNG
| A 88.1 | 10H4 | AUTOMATIK START
| A 88.2 | 10H6 | ANLAGE EIN
| A 88.3 | 10H8 | HANDBETRIEB
| A 88.4 | 10H10 | AUTOMATIK VORBEREITET
| A 88.5 | 10H12 | STEUERSPANNUNG VORHANDEN
| A 88.6 | A 88.6 | ...
| A 88.7 | 10H16 | … (gerade/ungerade)
| A 89.0 | 14H2 | VAKUUMPUMPE EIN +010
| A 89.1 | 14H4 | VAKUUM VORHANDEN +010
| A 89.2 | 14H6 | LOESESAUGER HINTEN +010
| A 89.3 | 14H8 | VAKUUMPUMPE EIN +020
| A 89.4 | 14H10 | VAKUUM VORHANDEN +020
| A 89.5 | 14H12 | KUPPLUNG UND BREMSE GELOEST +010
| A 89.6 | A 89.6 | ...
| A 89.7 | A 89.7 | ...
| A 90.0 | A 90.0 | …
| A 90.1 | A 90.1 | …
| A 90.2 | A 90.2 | …
| A 90.3 | A 90.3 | …
| A 90.4 | A 90.4 | …
| A 90.5 | A 90.5 | …
| A 90.6 | A 90.6 | …
| A 90.7 | A 90.7 | …
| A 91.0 | A 91.0 | …
| A 91.1 | A 91.1 | …
| A 91.2 | A 91.2 | …
| A 91.3 | A 91.3 | …
| A 91.4 | A 91.4 | …
| A 91.5 | A 91.5 | …
| A 91.6 | A 91.6 | …
| A 91.7 | A 91.7 | …
| A 92.0 | A 92.0 | …
| A 92.1 | A 92.1 | …
| A 92.2 | A 92.2 | …
| A 92.3 | A 92.3 | …
| A 92.4 | A 92.4 | …
| A 92.5 | A 92.5 | …
| A 92.6 | A 92.6 | …
| A 92.7 | A 92.7 | …
| A 93.0 | A 93.0 | …
| A 93.1 | A 93.1 | …
| A 93.2 | A 93.2 | …
| A 93.3 | A 93.3 | …
| A 93.4 | A 93.4 | …
| A 93.5 | A 93.5 | …
| A 93.6 | A 93.6 | …
| A 93.7 | A 93.7 | …
| A 94.0 | A 94.0 | …
| A 94.1 | A 94.1 | …
| A 94.2 | A 94.2 | …
| A 94.3 | A 94.3 | …
| A 94.4 | A 94.4 | …
| A 94.5 | A 94.5 | …
| A 94.6 | A 94.6 | …
| A 94.7 | A 94.7 | …
| A 95.0 | A 95.0 | …
| A 95.1 | A 95.1 | …
| A 95.2 | A 95.2 | …
| A 95.3 | A 95.3 | …
| A 95.4 | A 95.4 | …
| A 95.5 | A 95.5 | …
| A 95.6 | A 95.6 | …
| A 95.7 | A 95.7 | …
ASI Bus | A 96.0 | A 96.0 | …
| A 96.1 | A 96.1 | …
| A 96.2 | A 96.2 | …
| A 96.3 | A 96.3 | …
| A 96.4 | A 96.4 | …
| A 96.5 | A 96.5 | …
| A 96.6 | A 96.6 | …
| A 96.7 | A 96.7 | …
| A 97.0 | A 97.0 | …
| A 97.1 | A 97.1 | …
| A 97.2 | A 97.2 | …
| A 97.3 | A 97.3 | …
| A 97.4 | A 97.4 | …
| A 97.5 | A 97.5 | …
| A 97.6 | A 97.6 | …
| A 97.7 | A 97.7 | …
| A 98.0 | A 98.0 | …
| A 98.1 | A 98.1 | …
| A 98.2 | A 98.2 | …
| A 98.3 | A 98.3 | …
| A 98.4 | A 98.4 | …
| A 98.5 | A 98.5 | …
| A 98.6 | A 98.6 | …
| A 98.7 | A 98.7 | …
| A 99.0 | A 99.0 | DREHACHSE SOLLW.2 SCHNELL +010 (wird nicht benutzt)
| A 99.1 | A 99.1 | ...
| A 99.2 | A 99.2 | ...
| A 99.3 | A 99.3 | ...
| A 99.4 | 73Y11/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER AUSS.ZURUECK +010
| A 99.5 | 73Y13/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER AUSS.ZUM GLAS+010
| A 99.6 | 73Y15/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER INNE.ZURUECK +010
| A 99.7 | 73Y17/SL6 | ABSTAPLER LOESESAUGER INNE.ZUM GLAS+010
| A 100.0 | A 100.0 | …
| A 100.1 | A 100.1 | …
| A 100.2 | A 100.2 | …
| A 100.3 | A 100.3 | …
| A 100.4 | A 100.4 | …
| A 100.5 | A 100.5 | …
| A 100.6 | A 100.6 | …
| A 100.7 | A 100.7 | …
| A 101.0 | A 101.0 | …
| A 101.1 | A 101.1 | …
| A 101.2 | A 101.2 | …
| A 101.3 | A 101.3 | …
| A 101.4 | A 101.4 | …
| A 101.5 | A 101.5 | …
| A 101.6 | A 101.6 | …
| A 101.7 | A 101.7 | …
| A 102.0 | A 102.0 | Ventil 1 (wird nicht benutzt)
| A 102.1 | A 102.1 | Ventil 2 (wird nicht benutzt)
| A 102.2 | A 102.2 | Ventil 3 (wird nicht benutzt)
| A 102.3 | A 102.3 | Ventil 4 (wird nicht benutzt)
| A 103.4 | A 103.4 | …
| A 103.5 | A 103.5 | …
| A 103.6 | A 103.6 | …
| A 103.7 | A 103.7 | …
| A 104.0 | A 104.0 | ...
| A 104.1 | A 104.1 | ...
| A 104.2 | A 104.2 | ...
| A 104.3 | A 104.3 | ...
| A 104.4 | A 104.4 | ...
| A 104.5 | A 104.5 | ...
| A 104.6 | A 104.6 | ...
| A 104.7 | A 104.7 | ...
| A 105.0 | A 105.0 | ...
| A 105.1 | A 105.1 | ...
| A 105.2 | A 105.2 | ...
| A 105.3 | A 105.3 | ...
| A 105.4 | A 105.4 | ...
| A 105.5 | A 105.5 | ...
| A 105.6 | A 105.6 | ...
| A 105.7 | A 105.7 | ...
| A 106.0 | A 106.0 | ...
| A 106.1 | A 106.1 | ...
| A 106.2 | A 106.2 | ...
| A 106.3 | A 106.3 | ...
| A 106.4 | A 106.4 | ...
| A 106.5 | A 106.5 | ...
| A 106.6 | A 106.6 | ...
| A 106.7 | A 106.7 | ...
| A 107.0 | A 107.0 | ...
| A 107.1 | A 107.1 | ...
| A 107.2 | A 107.2 | ...
| A 107.3 | A 107.3 | ...
| A 107.4 | A 107.4 | ...
| A 107.5 | A 107.5 | ...
| A 107.6 | A 107.6 | ...
| A 107.7 | A 107.7 | ...
| A 108.0 | A 108.0 | ...
| A 108.1 | A 108.1 | ...
| A 108.2 | A 108.2 | ...
| A 108.3 | A 108.3 | ...
| A 108.4 | A 108.4 | ...
| A 108.5 | A 108.5 | ...
| A 108.6 | A 108.6 | ...
| A 108.7 | A 108.7 | ...
| A 109.0 | 40h11 | GLASBOCK 1 SPACER ENTFERNT +010
| A 109.1 | 40h13 | GLASBOCK 1 GEWECHSELT +010
| A 109.2 | 40h15 | GLASBOCK 2 SPACER ENTFERNT +010
| A 109.3 | 40h17 | GLASBOCK 2 GEWECHSELT +010
| A 109.4 | 41h11 | GLASBOCK 3 SPACER ENTFERNT +010
| A 109.5 | 41h13 | GLASBOCK 3 GEWECHSELT +010
| A 109.6 | 41h15 | GLASBOCK 4 SPACER ENTFERNT +010
| A 109.7 | 41h17 | GLASBOCK 4 GEWECHSELT +010
| A 110.0 | A 110.0 | ...
| A 110.1 | A 110.1 | ...
| A 110.2 | A 110.2 | ...
| A 110.3 | A 110.3 | ...
| A 110.4 | A 110.4 | ...
| A 110.5 | A 110.5 | ...
| A 110.6 | A 110.6 | ...
| A 110.7 | A 110.7 | ...
| A 111.0 | A 111.0 | ...
| A 111.1 | A 111.1 | ...
| A 111.2 | A 111.2 | ...
| A 111.3 | A 111.3 | ...
| A 111.4 | A 111.4 | ...
| A 111.5 | A 111.5 | ...
| A 111.6 | A 111.6 | ...
| A 111.7 | A 111.7 | ...
| A 112.0 | A 112.0 | ...
| A 112.1 | A 112.1 | ...
| A 112.2 | A 112.2 | ...
| A 112.3 | A 112.3 | ...
| A 112.4 | A 112.4 | ...
| A 112.5 | A 112.5 | ...
| A 112.6 | A 112.6 | ...
| A 112.7 | A 112.7 | ...
| A 113.0 | A 113.0 | ...
| A 113.1 | A 113.1 | ...
| A 113.2 | A 113.2 | ...
| A 113.3 | A 113.3 | ...
| A 113.4 | A 113.4 | ...
| A 113.5 | A 113.5 | ...
| A 113.6 | A 113.6 | ...
| A 113.7 | A 113.7 | ...
| A 114.0 | A 114.0 | ...
| A 114.1 | A 114.1 | ...
| A 114.2 | A 114.2 | ...
| A 114.3 | A 114.3 | ...
| A 114.4 | A 114.4 | ...
| A 114.5 | A 114.5 | ...
| A 114.6 | A 114.6 | ...
| A 114.7 | A 114.7 | ...
| A 115.0 | A 115.0 | ...
| A 115.1 | A 115.1 | ...
| A 115.2 | A 115.2 | ...
| A 115.3 | A 115.3 | ...
| A 115.4 | A 115.4 | ...
| A 115.5 | A 115.5 | ...
| A 115.6 | A 115.6 | ...
| A 115.7 | A 115.7 | ...
| A 116.0 | A 116.0 | ...
| A 116.1 | A 116.1 | ...
| A 116.2 | A 116.2 | ...
| A 116.3 | A 116.3 | ...
| A 116.4 | A 116.4 | ...
| A 116.5 | A 116.5 | ...
| A 116.6 | A 116.6 | ...
| A 116.7 | A 116.7 | ...
| A 117.0 | A 117.0 | ...
| A 117.1 | A 117.1 | ...
| A 117.2 | A 117.2 | ...
| A 117.3 | A 117.3 | ...
| A 117.4 | A 117.4 | ...
| A 117.5 | A 117.5 | ...
| A 117.6 | A 117.6 | ...
| A 117.7 | A 117.7 | ...
| A 118.0 | A 118.0 | ...
| A 118.1 | A 118.1 | ...
| A 118.2 | A 118.2 | ...
| A 118.3 | A 118.3 | ...
| A 118.4 | A 118.4 | ...
| A 118.5 | A 118.5 | ...
| A 118.6 | A 118.6 | ...
| A 118.7 | A 118.7 | ...
| A 119.0 | A 119.0 | ...
| A 119.1 | A 119.1 | ...
| A 119.2 | A 119.2 | ...
| A 119.3 | A 119.3 | ...
| A 119.4 | A 119.4 | ...
| A 119.5 | A 119.5 | ...
| A 119.6 | A 119.6 | ...
| A 119.7 | A 119.7 | ...
| A 120.0 | A 120.0 | ...
| A 120.1 | A 120.1 | ...
| A 120.2 | A 120.2 | ...
| A 120.3 | A 120.3 | ...
| A 120.4 | A 120.4 | ...
| A 120.5 | A 120.5 | ...
| A 120.6 | A 120.6 | ...
| A 120.7 | A 120.7 | ...
| A 121.0 | A 121.0 | ...
| A 121.1 | A 121.1 | ...
| A 121.2 | A 121.2 | ...
| A 121.3 | A 121.3 | ...
| A 121.4 | A 121.4 | ...
| A 121.5 | A 121.5 | ...
| A 121.6 | A 121.6 | ...
| A 121.7 | A 121.7 | ...
| A 122.0 | A 122.0 | ...
| A 122.1 | A 122.1 | ...
| A 122.2 | A 122.2 | ...
| A 122.3 | A 122.3 | ...
| A 122.4 | A 122.4 | ...
| A 122.5 | A 122.5 | ...
| A 122.6 | A 122.6 | ...
| A 122.7 | A 122.7 | ...
| A 123.0 | A 123.0 | ...
| A 123.1 | A 123.1 | ...
| A 123.2 | A 123.2 | ...
| A 123.3 | A 123.3 | ...
| A 123.4 | A 123.4 | ...
| A 123.5 | A 123.5 | ...
| A 123.6 | A 123.6 | ...
| A 123.7 | A 123.7 | ...
| A 124.0 | A 124.0 | ...
| A 124.1 | A 124.1 | ...
| A 124.2 | A 124.2 | ...
| A 124.3 | A 124.3 | ...
| A 124.4 | A 124.4 | ...
| A 124.5 | A 124.5 | ...
| A 124.6 | A 124.6 | ...
| A 124.7 | A 124.7 | ...
| A 125.0 | A 125.0 | ...
| A 125.1 | A 125.1 | ...
| A 125.2 | A 125.2 | ...
| A 125.3 | A 125.3 | ...
| A 125.4 | A 125.4 | ...
| A 125.5 | A 125.5 | ...
| A 125.6 | A 125.6 | ...
| A 125.7 | A 125.7 | ...
| A 126.0 | A 126.0 | ...
| A 126.1 | A 126.1 | ...
| A 126.2 | A 126.2 | ...
| A 126.3 | A 126.3 | ...
| A 126.4 | A 126.4 | ...
| A 126.5 | A 126.5 | ...
| A 126.6 | A 126.6 | ...
| A 126.7 | A 126.7 | ...
| A 127.0 | A 127.0 | ...
| A 127.1 | A 127.1 | ...
| A 127.2 | A 127.2 | ...
| A 127.3 | A 127.3 | ...
| A 127.4 | A 127.4 | ...
| A 127.5 | A 127.5 | ...
| A 127.6 | A 127.6 | ...
| A 127.7 | A 127.7 | ...