## Tabelle1
Sollzeitplan Umbaus VSG1 Anlagen V0.1 |  | Kalenderwoche
|  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | Septemper |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 2012-11-05 | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 2012-12-03 | 2012-12-10 | 2012-12-17 | 2012-10-24
Vorbereitung und Planung
Lastenheft | MDR | bar: Juli 27 to August 32
Projektplanung | MDR | bar: Juli 27 to August 32
Materialbestellliste | MDR | bar: Juli 27 to August 32
Durchführung
Softwaretechnischen Durchführung | bar: August 33 to Dezember 50
allg. Ablaufsteuerung | ANN | bar: August 33 to August 34
Modulanalyse S5(alt) | ANN | bar: August 33 to Oktober 41
Modulanalyse S7(neu) | ANN | bar: August 35 to Dezember 50
Inbetriebnahme | bar: Dezember 49 to Dezember 52
Hardwaretechnischen Durchführung
Vorbereitung | bar: August 33 to Dezember 49
Leistungsschaltschrank Kipptisch UV2 | LUA | bar: August 33 to August 35
Bestellung Rittal Schaltschrank
Schaltschrank montieren
Bereitstellung von Leistungkabel
Kipptisch Schaltkasten
Kühlung Hydraulikpumpe
VSG1 Schaltschrank
Frequenzumrichter - Motor Hydraulikpumpe
Frequenzumrichter - MotorRollgang
Funktionstest der Kompenente
Hauptschaltschrank LISEC UV4 | LUA | bar: Septemper 36 to Septemper 38
Schaltschrank LISEC Kipptisch UV3 | LUA | bar: Septemper 39 to Oktober 42
Bereitstellung von Reihenklemmen
Bereitlegung von ASI Slaves
Schaltschrank Steuerung VSG1 UV1 | LUA | bar: Oktober 43 to November 45
Bereitstellung von ASI Leitung
Strommversorgung für S7-300
Netzwerkswitch setzen
Ethernetleitung anschließen/testen
Profibusleitung verlegen (Laser)
Gestell für Montagemöglichkeit anfertigen
Bereich Bedientpult | LUA | bar: November 46
Rittal Standsystem aufbauen
Leitung verlegen (Touch Panel - Schaltschrank)
Komplett verkabeln
Bereich LISEC Kipptisch | LUA | bar: November 47 to Dezember 49
Profibusleitung verlegen (Laser)
Durchführung
Leistungsschaltschrank Kipptisch UV2 | bar: Dezember 50 to Dezember 52
Hauptschaltschrank LISEC UV4 | bar: Dezember 50 to Dezember 52
Schaltschrank LISEC Kipptisch UV3 | bar: Dezember 50 to Dezember 52
Initiator beschriften und abklemmen
Beckhoff Steuerung demontieren
ASI Slaves einbauen
Frequenzumrichter demontieren
Motor Reihenklemmen setzen
Leistungkabel einziehen und auflegen
Schaltschrank Steuerung VSG1 UV1 | bar: Dezember 50 to Dezember 52
Verbindung der DEs/DAs zu S7-300 über Adapter
Bereich Bedientpult | bar: Dezember 50 to Dezember 52
Bereich LISEC Kipptisch | bar: Dezember 50 to Dezember 52
CAN Bus gegen Profibus austauschen (Laser)
Dokumentation | ANN
MDR